## Foglio1
Regione | Provincia | Soggetto Attuatore | Codice Ente | CUP | Assegnazione | Target - mq. rigenerati | Importo ammesso | Descrizione Progetto | Dettaglio Amministrazione | Pagamento precedente - 10 % | Pagamento precedente - 20% | Pagamento precedente SAL - 60% | Pagamento precedente CRE - 10% | Nuovo pagamento (solo acconto) | Nuovo pagamento (solo SAL) | Tot. Pag. precedente | % di pag. precedente | di cui % SAL precedente
VENETO | BELLUNO | COMUNE DI BELLUNO | 2050100060 | I31B20000610004 | 2. DM 04.04.2022 | 225 | 390000 | PONTE VIA T.VECELLIO*VIA T.VECELLIO*REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE | Progetto attivo | 39000 | 78000 |  |  |  |  | 117000 | 30% | 0%
VENETO | BELLUNO | COMUNE DI BELLUNO | 2050100060 | I31B21001960001 | 2. DM 04.04.2022 | 6918 | 5200000 | POLO SCOLASTICO DI CAVARZANO*LOC. CAVARZANO*RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | Progetto attivo | 520000 | 1040000 |  |  |  |  | 1560000 | 30% | 0%
VENETO | BELLUNO | COMUNE DI BELLUNO | 2050100060 | I31B21001970001 | 2. DM 04.04.2022 | 2800 | 900000 | PISTA CICLABILE ANTOLE-CASONI*LOC.ANTOLE-CASONI*COMPLETAMENTO | Progetto attivo | 90000 | 180000 |  |  |  |  | 270000 | 30% | 0%
VENETO | BELLUNO | COMUNE DI BELLUNO | 2050100060 | I31B21001980001 | 2. DM 04.04.2022 | 13000 | 860000 | ALPE DEL NEVEGAL - RETE SENTIERISTICA E SISTEMA DELLA SOSTA*ALPE DEL NEVEGAL*VALORIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO | Progetto attivo | 86000 | 172000 |  |  |  |  | 258000 | 30% | 0%
VENETO | BELLUNO | COMUNE DI BELLUNO | 2050100060 | I32C16000120007 | 2. DM 04.04.2022 | 964 | 600000 | PALAZZO AUDITORIUM - SALA AUDITORIUM*PIAZZA DUOMO*RESTAURO | Progetto attivo | 60000 | 120000 |  |  |  |  | 180000 | 30% | 0%
VENETO | BELLUNO | COMUNE DI BELLUNO | 2050100060 | I33D21000500001 | 2. DM 04.04.2022 | 540 | 300000 | PIAZZA CASTELLO - BELVEDERE*PIAZZA CASTELLO*RIQUALIFICAZIONE URBANA DI AREE PUBBLICHE IN CENTRO STORICO | Progetto attivo | 30000 | 60000 |  |  |  |  | 90000 | 30% | 0%
VENETO | BELLUNO | COMUNE DI BELLUNO | 2050100060 | I33D21000510001 | 2. DM 04.04.2022 | 1350 | 659000 | VIA CIPRO, VIA RIPA E VIA CREPADONI*VIA CIPRO, VIA RIPA E VIA CREPADONI*RIQUALIFICAZIONE URBANA DI AREE PUBBLICHE IN CENTRO STORICO | Progetto attivo | 65900 | 131800 |  |  |  |  | 197700 | 30% | 0%
VENETO | BELLUNO | COMUNE DI BELLUNO | 2050100060 | I34E21002100001 | 2. DM 04.04.2022 | 5745 | 4130000 | EX CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI BELLUNO*VIA GREGORIO XVI*RISTRUTTURAZIONE CON DESTINAZIONE UFFICI COMUNALI, AMBITI SPORTIVI E SEDE DI ASSOCIAZIONI | Progetto attivo | 413000 | 826000 |  |  |  |  | 1239000 | 30% | 0%
VENETO | BELLUNO | COMUNE DI BELLUNO | 2050100060 | I35F21000600001 | 2. DM 04.04.2022 | 964 | 400000 | PALAZZO AUDITORIUM*PIAZZA DUOMO*RESTAURO E RECUPERO CONSERVATIVO, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - FACCIATE ESTERNE E COPERTURA | Progetto attivo | 40000 | 80000 |  |  |  |  | 120000 | 30% | 0%
VENETO | BELLUNO | COMUNE DI BELLUNO | 2050100060 | I35F21000610001 | 2. DM 04.04.2022 | 964 | 300000 | PALAZZO AUDITORIUM*PIAZZA DUOMO*RESTAURO E RECUPERO CONSERVATIVO, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI AREA ARCHEOLOGICA | Progetto attivo | 30000 | 60000 |  |  |  |  | 90000 | 30% | 0%
VENETO | BELLUNO | COMUNE DI BELLUNO | 2050100060 | I37B20001970006 | 2. DM 04.04.2022 | 10000 | 1850000 | BACINO ARTIFICIALE*LOC. NEVEGAL*REALIZZAZIONE | Progetto attivo | 185000 | 370000 |  |  |  |  | 555000 | 30% | 0%
VENETO | BELLUNO | COMUNE DI BELLUNO | 2050100060 | I37H21001330001 | 2. DM 04.04.2022 | 38360 | 3750000 | STADIO POLISPORTIVO DI BELLUNO*P.LE RESISTENZA*RIQUALIFICAZIONE | Progetto attivo | 375000 | 750000 |  |  |  |  | 1125000 | 30% | 0%
VENETO | BELLUNO | COMUNE DI BELLUNO | 2050100060 | I39J21001670001 | 2. DM 04.04.2022 | 2320.83 | 650000 | CASA DI RIPOSO*LOC. CAVARZANO*RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON RINNOVO DEL SISTEMA DI PRODUZIONE DEL CALORE ED INSTALLAZIONE DI COGENERATORE ELETTRICO | Progetto attivo | 65000 | 130000 |  |  |  |  | 195000 | 30% | 0%
VENETO | BELLUNO | COMUNE DI FELTRE | 2050100210 | J93D21001930005 | 2. DM 04.04.2022 | 13000 | 5000000 | EX CASERMA ZANNETTELLI - PALAZZINA COMANDO, PALAZZINA CAIMI, PALAZZINA MONTIGLIO, SALMERIE E PIAZZA D'ARMI*VIA MAZZINI*RIGENERAZIONE URBANA DEL COMPENDIO DELLE EX CASERME ZANNETTELLI - PRIMO STRALCIO | Progetto attivo | 500000 | [5 empty] | 500000 | 10% | 0%