## Foglio1
Anagrafica Progetto | [9 empty] | Pagamenti Precedentemente Effettuati |  |  |  | Nuovo pagamento ottobre
Regione | Provincia | Soggetto Attuatore | Codice Ente | CUP | Assegnazione | Anno di Spettanza | Cod. Pag. | Descrizione Progetto | Costo ammesso | Pagamento - 20 % | Pagamento 10% | Pagamenti SAL | Pagamento CRE | solo acconto | solo SAL | solo CRE
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI ARGEGNO | 1030240110 | H94H20000720005 | 1. DM 23.02.2021 | 2021 | 7495 | LOCALITA' OLIVEE - LOCALITA' DUE LEONI ARGEGNO (CO)*VIA PER SCHIGNANO*RETI PARAMASSI DI PROTEZIONE PER PERICOLO DI CADUTA MASSI E DETRITI DOCUTI ALLE ALLUVIONI A PROTEZIONE DI STRADE PUBBLICHE E CASE PRIVATE - ARGEGNO (CO) | 250000 | 50000 | 25000 | 150000
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI BELLAGIO | 1030240191 | C54H20001370001 | 1. DM 23.02.2021 | 2021 | 7495 | LOCALITA' SASSO PIATTO*LOCALITA' SASSO PIATTO*LAVORI DI SISTEMAZIONE FRANA IN LOCALITA' SASSO PIATTO | 260000 | 52000 |  | 182000
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO | 1030240420 | D53H19000560001 | 1. DM 23.02.2021 | 2021 | 7495 | SISTEMAZIONE IDRAULICA DI UN TRATTO DELLA ROGGIA FOSSARONE A MONTE DI VIA GARIBALDI - LOTTO 2*VIA GARIBALDI*SISTEMAZIONE IDRAULICA DI UN TRATTO DELLA ROGGIA FOSSARONE A MONTE DI VIA GARIBALDI - LOTTO 2 | 170000 | 34000 |  | 119000
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI CARLAZZO | 1030240450 | E94H20001190001 | 1. DM 23.02.2021 | 2021 | 7495 | SISTEMAZIONE IDRAULICA E RIFACIMENTO SCALINATA VIA VECCHIA PER CARLAZZO*VIA VECCHIA PER CARLAZZO*SISTEMAZIONE IDRAULICA E RIFACIMENTO SCALINATA VIA VECCHIA PER CARLAZZO | 255000 | 51000 |  | 178500
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI LAGLIO | 1030241120 | J94H20000790001 | 1. DM 23.02.2021 | 2021 | 7495 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PORZIONI DI TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO: INTERVENTO DI RIASSETTO DELLA PARTE ALTA DEL BACINO DELLA VALLE CARAELLO*VIA VARIE*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PORZIONI DI TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO: INTERVEN | 99970 | 19994 |  | 59982
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI MARIANO COMENSE | 1030241370 | I64J19000010004 | 1. DM 23.02.2021 | 2021 | 7495 | RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO DI VIA LUINI - PONTE DI VIA CARAVAGGIO - II LOTTO ALVEO*VIA LUINI - VIA CARAVAGGIO*RIQUALIFICAZIONE ROGGIA VECCHIA NEL TRATTO DI VIA LUINI - PONTE DI VIA CARAVAGGIO - II LOTTO ALVEO | 350000 | 70000 | 35000 | 210000
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI PEGLIO | 1030241700 | G54H20000930001 | 1. DM 23.02.2021 | 2021 | 7495 | MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO*VIA LOCALITÀ BODONE-BOLLARINA*MESSA IN SICUREZZA VERSANTE VALLE BODONE-BOLLARINA | 250000 | 50000 | 25000 | 94784.51
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI POGNANA LARIO | 1030241750 | B46J20000530001 | 1. DM 23.02.2021 | 2021 | 7495 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICO FORESTALE TORRENTE VALLE POZZUOLO LOTTO 2*VIA TORRENTE VALLE POZZUOLO*OPERE DI SISTEMAZIONE ARGINI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE | 390000 | 78000 | 39000 | 234000
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI VAL REZZO | 1030242190 | I63H19000470001 | 1. DM 23.02.2021 | 2021 | 7495 | INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE SUL RETICOLO IDRICO MINORE*RETICOLO IDRICO MINORE*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E REGIMAZIONE DI TRATTI DEL RETICOLO IDRICO MINORE AL FINE DI SCONGIURARE POSSIBILI FENOMENI EROSIVI E ALLUVIONALI | 400000 | 80000 | 40000
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI VALBRONA | 1030242150 | G23H19000640001 | 1. DM 23.02.2021 | 2021 | 7495 | LOC. VISINO*LOC. VISINO*OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E PREVENZIONE DISSESTI IDROGEOLOGICI. | 800000 | 160000 | 80000 | 291997.22
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI ALBAVILLA | 1030240030 | E11F20000030005 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PORRO*VIA PORRO N.16*INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PORRO | 2500000 | 500000 | 250000 | 1500000
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI ALTA VALLE INTELVI | 1030240065 | B87H20001800001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA MONTANA PER LA VETTA SIGHIGNOLA*VIA SIGHIGNOLA*INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA CON REALIZZAZIONE DI BARRIERE DI PROTEZIONE E REALIZZAZIONE MANTO STRADALE | 660000 | 132000 | 66000 | 38052.47
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI ARGEGNO | 1030240110 | H99J20000310005 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | S.S. 340 ARGEGNO (CO)*VIA SPLUGA*PROGETTO STRUTTUREALE E ARCHITETTONICO DI MESSA IN SICUREZZA DEI MARCIAPIEDI A LATO DELLA S.S. 340 ARGEGNO (CO) | 400000 | 80000 | 40000 | 148596.34
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI BENE LARIO | 1030240210 | D17H20001140001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | MANUTENZIONE STRADE DEL CENTRO STORICO*VIA STRADE COMUNALI CENTRO STORICO*MANUTENZIONE STRADE DEL CENTRO STORICO | 300000 | 60000 | 30000
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI BINAGO | 1030240230 | D37H20001090005 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | STRADE COMUNALI*VIA VARIE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE*MESSA IN SICUREZZA DELLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI PRESENTI SUL TERRITORIO | 50000 | 10000 | 5000 | 30000
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI BIZZARONE | 1030240240 | J43D20000820005 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | CENTRO STORICO*VIA ROMA*RIQUALIFICAZIONI STRADALI E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE | 150000 | 30000 |  | 105000
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI BRENNA | 1030240290 | G91B19000420004 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | FRAZIONE OLGELASCA (STRADA PROVINCIALE SP 39)*OLGELASCA*INTERVENTI SULLA VIABILITA' DELLA FRAZIONE OLGELASCA - SECONDO LOTTO | 200000 | 40000 | 20000 | 120000
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI BRENNA | 1030240290 | G97D18000370007 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO) DI VIA GRIMELLO N. 4*VIA GRIMELLO N. 4*RISTRUTTURAZIONE DELLEDIFICIO SCOLASTICO (SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO) DI VIA GRIMELLO N. 4 | 150000 | 30000 | 15000 | 90000
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI BRIENNO | 1030240300 | H11B19000410004 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | STRADA DI ACCESSO AL VERSANTE MONTANO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE BARRIERE PARAMASSI IN COMUNE DI BRIENNO (CO)*LOCALITÀ VARIE*REALIZZAZIONE DI STRADA AGROSILVO PASTORALE PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE BARRIERE PARAMASS | 867245 | 173449 | 86724.5 | 44408
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI BRIENNO | 1030240300 | H14H19000110005 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERISTICA COMUNALE*VIA PERCORSI PEDONALI E SENTIERI SNC*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO SPONDALE DI LUNGHI TRATTI DELLA ESTESA RETE DI SENTIERI PEDONALI (OLTRE 25 KM) | 132755 | 26551 | 13275.5 | 79653
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI BRUNATE | 1030240320 | I36J15002290001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | SCUOLA PRIMARIA "G. GIUSSANI" VIA ALESSANDRO VOLTA 21*VIA ALESSANDRO VOLTA 21*INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO AI FINI DEL RISPARMIO ENERGETICO ED INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA STRUTTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA "G. GIUSSANI" | 298000 | 59600 | 29800
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI BULGAROGRASSO | 1030240340 | J51E15000270004 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | SCUOLA PRIMARIA BULGAROGRASSO (CO)*VIA PER APPIANO*RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA | 170000 | 34000 | 17000 | 102000
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI CERANO D'INTELVI | 1030240600 | B77H19003550001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | MULATTIERA CHE DA GIUSLINO PORTA A DIZZASCO*LOCALITÀ VAL DEI MULINI*RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO E SISTEMAZIONE MURI DI SOSTEGNO IN PIETRA | 164500 | 32900 | 16450 | 98700
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI CERMENATE | 1030240610 | F87H19003360004 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | MANUTENZIONE STRADE ANNO 2021 - MESSA IN SICUREZZA*VIA SCALABRINI*MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - MESSA IN SICUREZZA STRADE | 100000 | 20000 |  | 70000
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI DOSSO DEL LIRO | 1030240870 | I97H20001680001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | STRADA COMUNALE PER CAIASCO E PRATONARO*VIA AI MONTI*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLE OPERE DI DIFESA E DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE | 150000 | 30000 | 15000 | 40868.68
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI EUPILIO | 1030240910 | J51B20000340001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | VIA PANIGATTI*VIA PANIGATTI*MESSA IN SICUREZZA UTENZA DEBOLE DELLA STRADA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI | 213000 | 42600 | 21300 | 127800
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI EUPILIO | 1030240910 | J51B20000350001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | VIA PROVINCIALE S.P. 639*VIA PROVINCIALE*MESSA IN SICUREZZA UTENZA DEBOLE DELLA STRADA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE | 225000 | 45000 | 22500 | 135000
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI FAGGETO LARIO | 1030240920 | D64H20000950001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI, DISSESTO IDROGEOLOGICO E INTERVENTI LUNGO IMPLUVI E CORSI DACQUA DEL RETICOLO MINORE.*VIA SILO*SISTEMI DI PROTEZIONE DEI VERSANTI MONTANI. | 99256 | 19851.2 | 9925.6 | 59553.6
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI FAGGETO LARIO | 1030240920 | D64H20000960001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | OPERE DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA MULATTIERA PER MOLINA*VIA MULATTIERA PER MOLINA*REALIZZAZIONE SOTTO SERVIZI, E SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE | 230000 | 46000 | 23000 | 56747.81 |  |  | 81252.19
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI GRIANTE | 1030241060 | I36B19000350001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | FORMAZIONE DI VASCA DI LAMINAZIONE IN VIA VAL DE LA CA*VIA VAL DE LA CA'*COSTRUNIONE DI UNA VASCA DI LAMINAZIONE PER EVITARE CHE IN CASO DI FORTI TEMPORALI SI VERIFICHINO ALLUVIONI E STRARIPAMENTI IN VAL DE LA CA' | 200000 | 40000
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI GRIANTE | 1030241060 | I36H19000080001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E ADEGUAMENTO DELLE RETI TECNOLOGICHE INTERRATE, DELLA VIA PAOLO MONDELLI, MEDIANTE FORMAZIONE DELLE RETI DI SMALTIMENTO SEPARATE (NERE E BIANCHE), E DISTRIBUZIONE DELLACQUEDOTTO.*VIA PAOLO MONDELLI*SCAVO E POSA NEL SOTTOSUOLO | 350000 | 70000
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI LAINO | 1030241130 | C17H20001550001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | VIA CRUCIS, VIA BARBERINI*VIA CRUCIS - BARBERINI*MESSA IN SICUREZZA VIA CRUCIS E VIA BARBERINI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SOTTOSERVIZI, AL FINE DEL PASSAGGIO DEGLI AUTOMEZZI DI SOCCORSO | 222000 | 44400 | 22200 | 133200
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI LAINO | 1030241130 | C17H20001560001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | VIA SPAZZI, PIAZZA INDIPENDENZA, VIA SCOTTI*VIA SPAZZI - SCOTTI*MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE CENTRO ABITATO: VIA SPAZZI, PIAZZA INDIPENDENZA, VIA SCOTTI | 100000 | 20000 | 10000 | 60000
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI LASNIGO | 1030241160 | C47H18002090001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | VIA TORRIANI, VIA P. FIORONI, VICOLO ORIENTALE, VICOLO ALTO*VARIE STRADE COMUNALI*SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VARIE VIE COMUNALI | 72500 | 14500 | 7250 | 43500
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI LIVO | 1030241240 | F27H20002060001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE*STRADA COMUNALE PER DANGRI*MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE STRADA DANGRI | 150000 | 30000 | 15000 | 90000
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI LURAGO D'ERBA | 1030241300 | I87H20001350001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO 2021*VIA TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO 2021 | 70000 | 14000 | 7000 | 31982.61
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI MASLIANICO | 1030241380 | D76B19001510004 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "G. RODARI"*VIA CARTIERA/BURGO*RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE, NUOVE USCITE DI SICUREZZA, SCALA ESTERNA PER USCITA DI EMERGENZA , ANELLO RETE ANTICENDIO | 260242.74 | 52048.548 | 26024.274 | 156145.644
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI MONTANO LUCINO | 1030241480 | H87H20001190001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO 2021: MESSA IN SICUREZZA VIA MONTALE*VIA MONTALE*MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI | 109000 | 21800
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI MONTEMEZZO | 1030241490 | I94H20000650001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | SOSTITUZIONE E MESSA IN OPERA DI NUOVI TRATTI DI ELEMENTI PROTEZIONE CIGLI STRADALI (BARRIERE E OPERE IN CLS)*VIA STRADA COMUNALE PER I MONTI*REALIZZAZIONE DI PARAPETTI STRADALI CON ANNESSE OPERE DI SOSTEGNO E SOSTITUZIONE DI ELEMENTI PROTETTIVI ESISTENT | 95000 | 19000 | 9500
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI MONTEMEZZO | 1030241490 | I94H20000660001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | REALIZZAZIONE DI OPERE DI ALLARGAMENTO TORNANTI MPER MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE*LOC. "GESIOLO" E "PIANA RUNCAIA"*REALIZZAZIONE DI OPERE MURARIE E STRADALI PER MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' | 97000 | 19400 | 9700
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI MONTEMEZZO | 1030241490 | I94H20000670001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | REALIZZAZIONE ED INTEGRAZIONE DI OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA SU STRADA COMUNALE*TRATTO LOC. "BURANO -MONTAGNA-DALCO-SAVRERA"*REALIZZAZIONE DI CUNETTE STRADALI, GRIGLIE DI CONVOGLIAMENTO ACQUE REFLUE, E CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE | 90000 | 18000 | 9000
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI MONTEMEZZO | 1030241490 | I94H20000680001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | CONSOLIDAMENTO CORPO DI FRANA IN LOC. "MADONNINA MACIALLI" E "SASSO DELLA CROCE"*VIA LOC. "MADONNINA MACIALLI" E "SASSO DELLA CROCE"*REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO E MESSA I SICUREZZA DI VERSANTE IN CORPO DIO FRANA | 98000 | 19600 | 9800
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI MONTEMEZZO | 1030241490 | I94H20000700001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | REALIZZAZIONE DI OPERE DI CANALIZZAZIONE E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE*VIA LOC. TRATTO "SAVARERA MONTALTO"*REALIZZAZIONE DI CUNETTE STRADALI, GRIGLIE DI CONVOGLIAMENTO ACQUE REFLUE, E CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE | 60000 | 12000 | 6000 | 36000
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI NESSO | 1030241540 | B63H19000090006 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | EDIFICIO SCOLASTICO*VIA PIETRO BINDA 9*ADEGUAMENTO SISMICO A SEGUITO ANALISI DI VULNERABILITÀ E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA EDIFICIO | 165000 | [5 empty] | 21786.76
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI NESSO | 1030241540 | B66B19000420005 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTISISMICA E NORMATIVA ANTINCENDIO-DIMENSIONAMENTO AULE E ADATTABILITA AULE HANDICAP - EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE*VIA NESSO, VIA PIETRO BINDA 7*ADEGUAMENTO SISMICO E ANTINCENDIO | 200000 | 40000 | 20000 | 120000
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI NESSO | 1030241540 | B69E19000810005 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | MESSA IN SICUREZZA COPERTURA EDIFICIO SCOLASTICO*VIA NESSO, VIA PIETRO BINDA 7*RIFACIMENTO TETTO | 165000 | 33000 | 16500 | 99000
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI PONTE LAMBRO | 1030241770 | D62G19000730004 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | RIFACIMENTO SERRAMENTI ESTERNI SCUOLA MEDIA CONSORTILE A. MORO*VIA TRIESTE 33*RIFACIMENTO SERRAMENTI ESTERNI SCUOLA MEDIA CONSORTILE A. MORO | 250000 | 50000 | 25000 | 150000
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI PONTE LAMBRO | 1030241770 | D63D20002310001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA PUECHER*PIAZZA PUECHER*RIDISEGNO DEGLI ATTUALI TRACCIATI VEICOLARI E LA GENESI DI UN PIÙ CORPOSO AMBITO PEDONALE. SI PREVEDE UN COLLEGAMENTO PEDONALE PROTETTO CHE DAL MUNICIPIO E DALLA VILLA GUAITA CONDUCE, CON UN ANELLO CHIUSO, | 600000 | 120000 | 60000 | 360000
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI PONTE LAMBRO | 1030241770 | D67H20001400001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIA CADORNA, VIA VOLTA, VIA FIUME E VIA XI FEBBRAIO*VIA CADORNA, VOLTA, FIUME E XI FEBBRAIO*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIA CADORNA, VIA VOLTA, VIA FIUME E VIA XI FEBBRAIO | 150000 | 30000 | 15000 | 90000
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI SAN NAZZARO VAL CAVARGNA | 1030241950 | D77H20000970005 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | MESSA IN SICUREZZA MURI DI SOSTEGNO STRADALI E CIMITERO COMUNALE PERICOLANTI*VIA ROVOLE' E CARDE'*DEMOLIZIONE, RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO MURI DI SOSTEGNO | 230000 | 46000 | 23000 | 42280.8
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI SORICO | 1030242030 | D71E20000120001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | SCUOLA PRIMARIA SITA IN VIA BOSCHETTO, N. 21*VIA BOSCHETTO, N. 21*MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA. | 50000 | 10000 | 5000 | 30000
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI TAVERNERIO | 1030242080 | F47H19001970004 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | TRATTASI DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DELL'AMPLIAMENTO DELLA VIA B.CROCE E DELL'AMPLIAMENTO DEGLI SPAZI PEDONALI E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA RISORGIMENTO.*VIA B. CROCE - RISORGIMENTO*TRATTASI DELL'AMPLIAMENTO DELLA VIA B. CROCE E MANUTENZIONE DEL | 270000 | 54000 | 27000 | 162000
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI VAL REZZO | 1030242190 | I67H19001130001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI*FRAZIONI SEGHEBBIA E BUGGIOLO*LAVORI DI RIFACIMENTO TOTALE DEL CASSONETTO STRADALE E OPERE COLLEGATE PER GARANTIRE LA SICUREZZA NEL TRANSITO | 250000 | 50000 | 25000 | 150000
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI VERCANA | 1030242250 | C37H20001110001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | MESSA IN SICUREZZA STRADA COVA MASINO TREZZONE*VIA LOCALITA' MASINO TREZZONE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA E VIABILITA' | 180000 | 36000 | 18000 | 108000
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI VILLA GUARDIA | 1030242300 | E97H17000360004 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | REALIZZAIOZNE MARCIAPIEDE VIA OMNTE SPLUGA*VIA MONTE SPLUGA*REALIZZAIZONE MARCIAPIEDE DI VIA MONTE SPLUGA | 214000 | 42800 | 21400
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI EUPILIO | 1030240910 | J56J20000600001 | 4. DM 28.03.2023 | 2022 | 7495 | INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI | 195000 | 39000 | 19500
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI ALSERIO | 1030240060 | C48B22000150001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | 7495 | MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA ROGGIA DEL "CENTRO PAESE" E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA TRATTO: VIA | 93000 | 18600
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI ASSO | 1030240130 | J29H16000030001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | 7495 | ARGINE FIUME LAMBRO NELL'ABITATO DI ASSO*VIA ABITATO DI ASSO LUNGO GLI ARGINI DEL FIUME LAMBRO*LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE | 373914 | 74782.8 |  |  |  | 37391.4
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI BENE LARIO | 1030240210 | D17H22000570001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | 7495 | INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO | 300000 | 60000
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO | 1030240420 | D58B22001550001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | 7495 | P.ZZA S.PIETRO, C.SO ARIBERTO E VIA R. MARGHERITA, VIA PER ALBATE E VIA BRUGNAGO, ROGGIA FOSSARONE*VIA P.ZZA S.PIETRO, C.SO ARIBERTO E VIA R. MARGHERITA, VIA PER ALBATE E VIA BRUGNAGO, ROGGIA FOSSARONE*MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA COMPARTO DI INTIMIANO (P | 2330000 | 466000
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI CERMENATE | 1030240610 | F85F22002300001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | 7495 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRIROTIO - STRADALI | 100000
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI COLONNO | 1030240710 | E98E22000350001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | 7495 | MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI 27/07/2021 A RISCHIO IDROGEOLOGICO FRAZ. CORNIGA*CORNIGA*MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI 27/07/2021 A RISCHIO IDROGEOLOGICO FRAZ. CORNIGA | 99000 | 19800
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI COLONNO | 1030240710 | E98H22000490001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | 7495 | MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI DEL 27/07/2021 A RISCHIO IDROGEOLOGICO A RIDOSSO DELL'ABITATO DI COLONNO*VIA CAPPELLA*MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI DEL 27/07/2021 A RISCHIO IDROGEOLOGICO A RIDO | 99000 | 19800
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI FINO MORNASCO | 1030240960 | G15F22000840006 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | 7495 | RAZIONALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI, BONIFICA SOTTOFONDI E FINITURE | 2500000 | 500000 |  | 217154.16 |  | 250000
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI LASNIGO | 1030241160 | C41B22001250001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | 7495 | ABITATO DI S. ANTONIO*VIA PROVINCIALE*MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO DELLE SCARPATE A MONTE DELL'ABITATO DI S. ANTONIO | 539000 | 107800
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI LOCATE VARESINO | 1030241250 | C38E22000170001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | 7495 | MESSA IN SICUREZZA ARGINE TORRENTE GRADALUSO | 600000 | 120000
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI LOCATE VARESINO | 1030241250 | C39I22000610001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | 7495 | MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA | 100000
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI LURAGO D'ERBA | 1030241300 | I88H22000500001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | 7495 | MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO | 350000 | 70000 |  | 13956.8 |  | 35000 | 6344
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI SORICO | 1030242030 | D72B22002680001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | 7495 | MESSA IN SICUREZZA VERSANTE A MONTE STRADA COMUNALE PER DASCIO*VIA LOCOFONTANA - CANINA*CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE, PREVEDENDO INTERVENTI DI DISGAGGIO MASSI INSTABILI E POSA DI RETI PARAMASSI | 250000 | 50000 | 25000
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI SORICO | 1030242030 | D72B22002690001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | 7495 | MESSA IN SICUREZZA VERSANTE A MONTE STRADA COMUNALE PER ALBONICO*PALATE - MASINA - SIRANA*CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE, PREVEDENDO INTERVENTI DI DISGAGGIO MASSI INSTABILI E POSA DI RETI PARAMASSI | 250000 | 50000 | 25000
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI SORICO | 1030242030 | D72B22002700001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | 7495 | MESSA IN SICUREZZA VERSANTE A MONTE STRADA COMUNALE PER BUGIALLO*DOLO - BUGIALLO*CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE, PREVEDENDO INTERVENTI DI DISGAGGIO MASSI INSTABILI E POSA DI RETI PARAMASSI | 150000 | 30000 | 15000
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI SORICO | 1030242030 | D72B22002710001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | 7495 | MESSA IN SICUREZZA VERSANTE A MONTE STRADA COMUNALE PER SAN BARTOLOMEO ED ABITATO FORDECCIA*FORDECCIA - S. BARTOLOMEO*CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE, PREVEDENDO INTERVENTI DI TAGLIO PIANTE MORTE, DISGAGGIO DI MASSI INSTABILI ED ALLA POSA D | 300000 | 60000 | 30000
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI CABIATE | 1030240350 | B67H22000940001 | 3. DM 18.07.2022 | 2022 | 7496 | MESSA IN SICUREZZA CON INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI PARTI DELLE FONDAZIONI DELL?EDIFICIO STORICO, SOGGETTE A RISCHIO DI COLLASSO PER EFFETTI DI RISCHIO IDROGEOLOGICO, COL RIFACIMENTO DEL TETTO E DI ALCUNI DEI SOLAI DI UNA PARTE DELL?EDIFICIO, PER UNA FR | 2300000 | 460000 | 230000
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI CABIATE | 1030240350 | B67H22000950001 | 3. DM 18.07.2022 | 2022 | 7496 | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA BUOZZI DA RISCHIO IDROGEOLOGICO CON, IN PARTICOLARE, LA REALIZZAZIONE DI CADITOIE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE PER EVITARE L'AMMALORAMENTO DEL MANTO STRADALE, PERICOLOSO PER L'INCOLUMIT? DEGLI UTENTI STRADALI | 200000 | 40000 | 20000 | 120000
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI SENNA COMASCO | 1030241990 | G38H22000100001 | 3. DM 18.07.2022 | 2022 | 7496 | RINFORZO DELLA SPONDA COMPRESA LA CURA CHE LA PRECEDE LATO OROGRAFICO DESTRO CON PIETRAME GROSSOLANO (MASSI CICLOPICI) | 65000 | 13000
LOMBARDIA | COMO | COMUNE DI SENNA COMASCO | 1030241990 | G38H22000110001 | 3. DM 18.07.2022 | 2022 | 7496 | RINFORZI DI VARI TRATTI CON MURI COMPOSTI DA MASSI CICLOPICI DI VARIE ALTEZZE | 170000 | 34000 | 17000