## Foglio1
Anagrafica Progetto | [9 empty] | Pagamenti Precedentemente Effettuati |  |  |  | Nuovo pagamento ottobre
Regione | Provincia | Soggetto Attuatore | Codice Ente | CUP | Assegnazione | Anno di Spettanza | Cod. Pag. | Descrizione Progetto | Costo ammesso | Pagamento - 20 % | Pagamento 10% | Pagamenti SAL | Pagamento CRE | solo acconto | solo SAL | solo CRE
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI LAMA MOCOGNO | 2080500180 | H47H19001530001 | 1. DM 23.02.2021 | 2021 | 7495 | RISPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI*VIA STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE*RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE INTERESSATA DA DISSESTO IDROGELOGICO | 400000 | 80000 | 40000 | 240000
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI MARANELLO | 2080500190 | F54B20000490001 | 1. DM 23.02.2021 | 2021 | 7495 | FOSSATO*VIA VANDELLI*INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PER RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL FOSSATO DI SCARICO DELLE ACQUE BIANCHE LUNGO VIA VANDELLI NELLA FRAZIONE DI POZZA DI MARANELLO | 191100.2 | 38220.04 |  | 133770.14
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI MARANELLO | 2080500190 | F54H20001070001 | 1. DM 23.02.2021 | 2021 | 7495 | FOSSATO*VIA SANTO STEFANO*INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSATO A LATO DI VIA SANTO STEFANO NELLA FRAZIONE DI TORRE OCHE CON OPERE DIFESA SPONDALE E BARRIERE DI SICUREZZA | 58851.45 | 11770.29 |  | 41196.015
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO | 2080500360 | F57H20001790001 | 1. DM 23.02.2021 | 2021 | 7495 | VIA GALEAZZA*VIA GALEAZZA*ESECUZIONE DI TOMBINATURA DI FOSSO STRADALE AL FINE DI CONTENERE IL MOVIMENTO FRANOSO CHE DETERMINA FORTI CEDIMENTI, AVVALLAMENTI E FESSURAZIONI SUL PIANO STRADALE ADIACENTE | 350000 | 70000 | 35000 | 210000
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO | 2080500360 | F57H20001800001 | 1. DM 23.02.2021 | 2021 | 7495 | CICLABILE A MARGINE DELLA CIRCONVALLAZIONE A NORD- TRATTO DA VIA CAMPO DI POZZO A VIA GALEAZZA*VIA CIRCONVALLAZIONE NORD*MESSA IN SICUREZZA DELLA CICLABILE MEDIANTE CONTENIMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO DI MARGINE DA ATTUARSI TRAMITE OPERE DI PALIFICAZIONE | 250000 | 50000 | 25000 | 150000
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO | 2080500360 | F57H20001810001 | 1. DM 23.02.2021 | 2021 | 7495 | CICLABILE A MARGINE DI VIA RONCHETTI-VIA REPUBBLICA*VIA RONCHETTI*MESSA IN SICUREZZA DELLA CICLABILE MEDIANTE CONTENIMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO MEDIANTE TOMBINATURA DI ELEMENTI SCATOLARI AUTOPORTANTI DEL FOSSO DI MARGINE | 40000 | 8000 | 4000 | 24000
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO | 2080500360 | F57H20001820001 | 1. DM 23.02.2021 | 2021 | 7495 | VIA GRANAROLO*VIA GRANAROLO*MESSA IN SICUREZZA DI UN BREVE TRATTO DI VIA GRANAROLO MEDIANTE POSA DI ELEMENTI AUTOPORTANTI TESI AL CONTENIMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO CHE DETERMINA FORTI AVVALLAMENTI E CEDIMENTI DEL PIANO STRADALE | 40000 | 8000 | 4000 | 24000
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO | 2080500360 | F57H20001830001 | 1. DM 23.02.2021 | 2021 | 7495 | VIA CANINA BOSCO - QUOTA PARTE COMUNE DI SAN FELICE*VIA CANINA BOSCO*ESECUZIONE DI TOMBINATURA DI FOSSO STRADALE AL FINE DI CONTENERE IL MOVIMENTO FRANOSO CHE DETERMINA FORTI CEDIMENTI, AVVALLAMENTI E FESSURAZIONI SUL PIANO STRADALE ADIACENTE | 300000 | 60000 | 30000 | 180000
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI CAMPOSANTO | 2080500040 | J87H20002140001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | STRADE COMUNALI NEL TERRITORIO DI CAMPOSANTO*STRADE COMUNALI*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL DEMANIO STRADALE COMUNALE | 205000.93 | 41000.186 | 20500.093 | 123000.558
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI CARPI | 2080500050 | C92C20000220001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | PROG. 03-1/2019 - MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E SISMICO DEL CAVALCAFERROVIA DI VIA LAMA*VIA LAMA*PROG. 03-1/2019 - MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E SISMICO DEL CAVALCAFERROVIA DI VIA LAMA | 650000 | 130000 | 65000 | 28674.67
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI CARPI | 2080500050 | C92C20000230001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | PROG. 03-02/2019 MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E SISMICO DEL PONTE DI SAN MARTINO SUL SECCHIA*VIA PONTE SAN MARTINO*PROG. 03-02/2019 MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E SISMICO DEL PONTE DI SAN MARTINO SUL SECCHIA | 999863 | 199972.6 | 99986.3 | 21668.36
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI FIORANO MODENESE | 2080500130 | G87H20000110004 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITA' DELLA STRADA COMUNALE VIA NUOVA DEL GAZZOLO*VIA NUOVA DEL GAZZUOLO*INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITA' DI VIA NUOVA DEL GAZZOLO A SEGUITO DELLA FRANA CHE HA INTERESSATO LA STRADA COMUNALE A | 150000 | 30000 | 15000 | 90000
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI FIORANO MODENESE | 2080500130 | G87H20000440005 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE FOSSA IN VIA GHIARELLA  LOCALITA SPEZZANO DI FIORANO MODENESE.*VIA GHIARELLA*INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE FOSSA IN VIA GHIARELLA  LOCALITA SPEZZANO DI FIORANO M | 180000 | 36000 | 18000 | 108000
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI FIORANO MODENESE | 2080500130 | G88E18000350004 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA AQUILONE*VIA A. GRAMSCI, 34*ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA AQUILONE | 360929.74 | 72185.948 | 36092.974 | 216557.844
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI FIUMALBO | 2080500140 | E91B20000000004 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE STRADALI LOC. CASALINO*VIA CIRCONVALLAZIONE ROCCA*ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE STRADALI LOC. CASALINO | 599882.4 | 119976.48 | 59988.24 | 359929.44
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI FORMIGINE | 2080500150 | E18E19000090004 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | SCUOLA PRIMARIA DON MAZZONI*VIA BATTEZZATE*ADEGUAMENTO SISMICO | 1140000 | 228000 | 114000 | 684000
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI FORMIGINE | 2080500150 | E19F19000020004 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | SCUOLE MEDIE FIORI DI FORMIGINE - 3° STRALCIO*VIA PIO DONATI 8*ADEGUAMENTO SISMICO | 850000 | 170000 | 85000 | 510000
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI GUIGLIA | 2080500170 | G32G19000820003 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA DEL CAPOLUOGO*VIA SAN GEMINIANO SN*PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA DEL CAPOLUOGO | 262950 | 52590 | 26295 | 157770
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI GUIGLIA | 2080500170 | G37H18001290004 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' COMUNALE ANNO 2021*VIA DIVERSE DA DEFINIRE*RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' COMUNALE ANNO 2021 | 150000 | 30000 | 15000 | 90000
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI MARANELLO | 2080500190 | F51E20000230001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | NIDO COCCINELLE*VIA BOITO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA CENTRALE TERMICA NIDO COCCINELLE | 60000
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI MARANELLO | 2080500190 | F54B20000500001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | STRADE*VIA VARIE*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI TORRE MAINA FRAZIONE DI MARANELLO , CON ISTITUZIONE DI ZONA 30 | 187387.28 | 37477.456 | 18738.728 | 112432.368
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI MARANELLO | 2080500190 | F54B20000510001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | STRADA*VIA ZOZI*INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ IN VIA ZOZI NEL CENTRO DEL CAPOLUOGO | 296758.08 | 59351.616 | 29675.808 | 178054.848
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI MARANELLO | 2080500190 | F54B20000520001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | STRADA*VIA TREBBO*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ IN VIA TREBBO SUD NEL CENTRO DEL CAPOLUOGO 2° STRALCIO | 263140.5 | 52628.1 | 26314.05 | 157884.3
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI MARANELLO | 2080500190 | F54B20000530001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | STRADE*VIA VARIE*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ NELLA FRAZIONE DI GORZANO CON ISTITUZIONE DI "ZONA 30" | 170404.2 | 34080.84 | 17040.42 | 102242.52
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI MARANELLO | 2080500190 | F56J20000730001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | SCUOLA MATERNA AGAZZI*PIAZZA AMENDOLA*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COPERTURA SCUOLA MATERNA AGAZZI | 195039 | 39007.8 | 19503.9 | 117023.4
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI MARANELLO | 2080500190 | F56J20000810001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | SCUOLA MEDIA FERRARI-GALILEI*VIA CLAUDIA*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA FERRARI-GALILEI | 573230 | 114646
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI MARANELLO | 2080500190 | F56J20000820001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | SCUOLA MATERNA JACOPO DA GORZANO*VIA TICINO*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA JACOPO DA GORZANO- EDIFICIO PREESISTENTE. | 100000 | 20000 | 10000 | 60000
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI MARANELLO | 2080500190 | F57H20001880001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | SCARPATA STRADALE*VIA ABETONE SUPERIORE*MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PER CEDIMENTO DELLA SCARPATA STRADALE IN VIA ABETONE SUPERIORE CON REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE | 212807
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI MARANELLO | 2080500190 | F57H20001940001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | STRADE*VIA NICCHIO*MESSA IN SICUREZZA DELLA SS12- NUOVA ESTENSE IN CORRISPONDENZA DELLA INTERSEZIONE DI VIA NICCHIO | 61508.14
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI MEDOLLA | 2080500210 | J73B18000740004 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | VIABILITÀ COMUNALE MEDOLLA*VIA ROMA*INSTRASTRUTTURE, ARGINI E PONTI, STRADE ETC | 304000 | 60800 | 30400
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI MEDOLLA | 2080500210 | J73B19000140004 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE SPONDA DEL LAGO SITO PRESSO AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICA SAN MATTEO*VIA RUBADELLO*LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE SPONDA DEL LAGO SITO PRESSO AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICA SAN MATTEO | 410174 | 82034.8 | 41017.4
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI MODENA | 2080500230 | D96J20000750007 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | SCUOLA MEDIA "CARDUCCI" - TEATRO "GIOSUE' CARDUCCI" - COMUNE DI MODENA*VIA BISI 140 - MODENA (MO)*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL TEATRO DEL PLESSO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE CARDUCCI - MIGLIORAMENTO SISMICO | 3183118.46 | 636623.692 | 318311.846 | 1727461.76 |  |  | 7065.84
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI MONTEFIORINO | 2080500250 | B26E18000010001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO J.F. KENNEDY*VIA ROCCA, 3*RAFFORZAMENTO LOCALE ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE | 300000 | 60000 | 30000
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI NOVI DI MODENA | 2080500280 | H57H20001190001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEL TERRITORIO*VIA VARIE VIE DEL TERRITORIO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI DI VIABILITA' | 50000 | 10000 | 5000
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI NOVI DI MODENA | 2080500280 | H57H20001200001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE VARIE VIE DEL TERRITORIO*VIA VARIE VIE DEL TERRITORIO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI DI VIABILITA' TRAMITE RIFACIMENTO SEGNALETICA | 32600 | 6520 | 3260
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA | 2080500320 | G17H20001370001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SULLA VIABILITA' COMUNALE IN VARIE FRAZIONI*VIA VARIE STRADE*LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA PONTI | 95000
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO | 2080500350 | J47H19001820004 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2021*VIA VARIE AREE DEL TERRITORIO*RIFACIMENTO MANTI D'USURA, SISTEMAZIONE MANUFATTI, REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE | 100000 | 20000 | 10000 | 60000
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO | 2080500360 | F57H20001780001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | PONTI STRADALI DI COMPETENZA COMUNALE*VIA MARZANA, VIA CARDINALA, VIA SCALA, VIA VILLA GARDE', VIA SCAPPINA, VIA BASSA, ECC..*L'INTERVENTO PREVEDE LA MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI STRADALI MEDIANTE LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE E DEI GUARD RAIL E INSTALLAZI | 60000 | 12000 | 6000 | 36000
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI SAN PROSPERO | 2080500380 | H77H19001340004 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | INTERVENTI MANUTENTIVI DELLA RETE STRADALE DEL COMUNE DI SAN PROSPERO - ANNO 2020*VIA URBANE ED EXTRAURBANE*INTERVENTI MANUTENTIVI DELLA RETE STRADALE DEL COMUNE DI SAN PROSPERO - ANNO 2020 | 100000 | 20000 | 10000 | 60000
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI SAN PROSPERO | 2080500380 | H77H19001350004 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | INTERVENTI MANUTENTIVI DELLA RETE STRADALE DEL COMUNE DI SAN PROSPERO - ANNO 2021*VIA URBANE ED EXTRAURBANE*INTERVENTI MANUTENTIVI DELLA RETE STRADALE DEL COMUNE DI SAN PROSPERO - ANNO 2021 | 107380 | 21476 | 10738 | 64428
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI SAN PROSPERO | 2080500380 | H77H19001360004 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | INTERVENTI MANUTENTIVI DELLA RETE STRADALE DEL COMUNE DI SAN PROSPERO - ANNO 2022*VIA URBANE ED EXTRAURBANE*INTERVENTI MANUTENTIVI DELLA RETE STRADALE DEL COMUNE DI SAN PROSPERO - ANNO 2022 | 114090 | 22818 | 11409 | 68454
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI SASSUOLO | 2080500390 | B87H17001720004 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | OPERE DI SISTEMAZIONE PONTE VEGGIA*PONTE VEGGIA*OPERE DI SISTEMAZIONE PONTE VEGGIA | 2940313.06 | 588062.612 | 294031.306 | 228732.12
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI SASSUOLO | 2080500390 | B88E18000430001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE RUINI*VIA SASSUOLO*ADEGUAMENTO SISMICO | 400000 | 80000 | 40000 | 240000
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI SASSUOLO | 2080500390 | B88E18000450004 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE BELLINI*SASSUOLO*ADEGUAMENTO SISMICO | 500000 | 100000 | 50000 | 205496.42 |  |  | 94503.58
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI SASSUOLO | 2080500390 | B88E18000460004 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA RODARI*SASSUOLO*ADEGUAMENTO SISMICO | 350000 | 70000 | 35000 | 210000
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI SASSUOLO | 2080500390 | B88E18000490004 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SANT'AGOSTINO*SASSUOLO*LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SANT'AGOSTINO | 201000 | 40200 | 20100 | 113705.47 |  |  | 6894.53
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI SASSUOLO | 2080500390 | B88E18000500004 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA LEONARDO*SASSUOLO*LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA LEONARDO | 270000 | 54000 | 27000 | 162000
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI SASSUOLO | 2080500390 | B88E18000530004 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE CALVINO*SASSUOLO*LAVORO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE CALVINO | 300000 | 60000 | 30000 | 176958.87 |  |  | 3041.13
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO | 2080500400 | C99F18000690004 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | SCUOLA MATERNA "VERDI"*VIA XXV APRILE*LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA "VERDI" | 470000 | 94000 | 47000 | 282000
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI SPILAMBERTO | 2080500440 | G41B20000050004 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | INTERSEZIONE STRADE S.P. 623 E VIA SANTA LIBERATA*INTERSEZIONE S.P.623 E VIA SANTA LIBERATA*REALIZZAZIONE DELLA NUOVA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 623 E VIA SANTA LIBERATA | 350000 | 70000
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI SPILAMBERTO | 2080500440 | G47H20000080004 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | STRADE COMUNALI E AREE ARTIGIANALI*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E RIQUALIFICAZIONE AREE ARTIGIANALI | 300000 | 60000 | 30000 | 180000
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI SPILAMBERTO | 2080500440 | G47H20000090004 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | PIAZZALE MONTI E PIAZZA SASSATELLI*PIAZZA PIAZZALE MONTI E PIAZZA SASSATELLI*RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZALE MONTI E PIAZZA SASSATELLI | 100000 | 20000 | 10000 | 60000
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI VIGNOLA | 2080500450 | F51B18000280004 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | VIA A PLESSI*VIA A.PLESSI*MESSA IN SICUREZZA DI VIA PLESSI TRA VIA PER SPILAMBERTO E VIA XXV APRILE, REALIZZAZIONE DI NUOVO CILCO PEDONALE | 350000 | 70000 | 35000 | 210000
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI VIGNOLA | 2080500450 | F51F18000080004 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | SCUOLA PRIMARIA I.CALVINO*VIA NATALE BRUNI*SCUOLA PRIMARIA I.CALVINO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO | 181000 | 36200 | 18100 | 108600
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI VIGNOLA | 2080500450 | F56C18000570004 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | 7495 | SCUOLA ELEMENTARE MAZZINI*VIALE MAZZINI*SCUOLA PRIMARIA G MAZZINI: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO | 235000 | 47000 | 23500 | 141000
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI MIRANDOLA | 2080500220 | I81F19000160006 | 4. DM 28.03.2023 | 2022 | 7495 | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ALLE N.T.C. NORME TECNICHE COSTRUZIONE 2018 DELLA SCUOLA MATERNA DI VIALE GRAMSCI | 542049.51 | 108409.902
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI MIRANDOLA | 2080500220 | I89E19000700004 | 4. DM 28.03.2023 | 2022 | 7495 | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ALLE N.T.C. NORME TECNICHE COSTRUZIONE 2018 DEL NIDO DELLA CIVETTA DI VIALE GRAMSCI | 232196.88 | 46439.376
EMILIA ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI NOVI DI MODENA | 2080500280 | H54H20000770001 | 4. DM 28.03.2023 | 2022 | 7495 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI DEL CAPOLUOGO DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E ANTINCENDIO | 55000 | 11000 | 5500
EMILIA-ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI FANANO | 2080500110 | D67H22000550001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | 7495 | PARAVALANGHE VIA TABURRI*VIA TABURRI*REALIZZAZIONE SISTEMA PARAVALANGHE A PROTEZIONE DI VIA TABURRI | 200000 | 40000 | 20000
EMILIA-ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI FANANO | 2080500110 | D67H22000560001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | 7495 | VIA CIMONE LOC. PRATO VALERA*VIA CIMONE*MESSA IN SICUREZZA DI VIA CIMONE INTERESSATA DA IMPORTANTE MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA' PRATO VALERA | 750000 | 150000 |  | 10980
EMILIA-ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI FIUMALBO | 2080500140 | E97H21011600004 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | 7495 | MESSA IN SICUREZZA SPONDA DX DEL RIO ACQUICCIOLA IN LOCALITA' CAPOLUOGO - CASALINO, E DELLA SOTTOSTANTE VIABILITA' DI SERVIZIO DEL CENTRO STORICO. | 400000 | 80000
EMILIA-ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI GUIGLIA | 2080500170 | G32B22003570001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | 7495 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VERSANTE E VIABILITA' PER RIPRISTINO DEL TRACCIATO DI FOGNATURA PUBBLICA | 200000 | 40000
EMILIA-ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI GUIGLIA | 2080500170 | G38H22000910001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | 7495 | RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SU TRATTI DI VIABILITA' COMUNALE | 387050 | 77410
EMILIA-ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI LAMA MOCOGNO | 2080500180 | H47H22000400001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | 7495 | MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA BELVEDERE AD ELEVATO RISCHIO IDROGEOLOGICO | 600000 | 120000
EMILIA-ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI MONTEFIORINO | 2080500250 | B27H22002900001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | 7495 | VIA COMUNALE PER RUBBIANO*VIA COMUNALE RUBBIANO*MESSA IN SICUREZZA DELLAREA AD ELEVATO RISCHIO DI FRANA ATTRAVERSATA DALLA STRADA COMUNALE PER RUBBIANO, NEL TRATTO CASE NUOVE - CORZAGO | 700000 | 140000
EMILIA-ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI MONTESE | 2080500260 | C32B22000310001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | 7495 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA OSTELLO COMUNALE | 200000
EMILIA-ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI MONTESE | 2080500260 | C32B22000320001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | 7495 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO | 400000
EMILIA-ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI PALAGANO | 2080500281 | D67H22002850001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | 7495 | STRADE COMUNALI DI COLLEGAMENTO INTERCOMUNALE*STRADE DI COLLEGAMENTO INTERCOMUNALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DI COLLEGAMENTO INTERCOMUNALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ RELATIVA AI DISSESTI IDROGEOLOGICI AVVENUTI. | 600000 | 120000
EMILIA-ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO | 2080500290 | D77H22002450001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | 7495 | LAVORI DI RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI COMUNALI DANNEGGIATE A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI. | 350000 | 70000 |  | 3438.45
EMILIA-ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI POLINAGO | 2080500310 | F97H22000510001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | 7495 | MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE IN FRANA DI POLINAGO CAPOLUOGO NELL'AREA OCCUPATA DA SCUOLA, PALAZZETTO, IMPIANTI SPORTIVI E ABITAZIONI CIVILI*CAPOLUOGO, LAMACCIOLO, CASA NOGATO, CAMPO CERRETO, CA DI SANTINA, MULINO CUCCO ROSSO*REALIZZAZIONE DRENAGGI NELL | 999597 | 199919.4
EMILIA-ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO | 2080500400 | C95F22000070001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | 7495 | VIA TRENTINO ALTO ADIGE*VIA TRENTINO ALTO ADIGE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PANORAMICA VIA TRENTINO ALTO ADIGE | 124708 | 24941.6
EMILIA-ROMAGNA | MODENA | COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO | 2080500400 | C95F22000080001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | 7495 | STRADE COMUNALI VIA CASTIGLIONE E VIA MONTICELLI*VIA CASTIGLIONE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI A CAUSA DI CEDIMENTI STRUTTURALI | 457993.6 | 91598.72 |  | 320595.52