## Foglio1
Regione | Provincia | Soggetto Attuatore | Codice Ente | CUP | Assegnazione | Target - mq. rigenerati | Importo ammesso | Descrizione Progetto | Dettaglio Amministrazione | Pagamento precedente - 10 % | Pagamento precedente - 20% | Pagamento precedente SAL - 60% | Pagamento precedente CRE - 10% | Nuovo pagamento (solo acconto) | Nuovo pagamento (solo SAL) | Tot. Pag. precedente | % di pag. precedente | di cui % SAL precedente
LOMBARDIA | MONZA E DELLA BRIANZA | COMUNE DI LIMBIATE | 1030491200 | E83D21001320005 | 1. DM 30.12.2021 | 2800 | 5000000 | INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO DENOMINATO VILLA RASINI MEDOLAGO*PIAZZA DELLE MIMOSE*TRATTASI DEL RECUPERO DI UNA ANTICA VILLA PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO POLO CULTURALE INTEGRATO | Progetto attivo | 500000 | [5 empty] | 500000 | 10% | 0%
LOMBARDIA | MONZA E DELLA BRIANZA | COMUNE DI ARCORE | 1030490080 | J34E21000790001 | 2. DM 04.04.2022 | 600 | 100000 | PISTA CICLOPEDONALE DI VIA BATTISTI*VIA BATTISTI*L'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA DI VIA BATTISTI HA LO SCOPO DI COLLEGARE IL PERCORSO CICLABILE CHE DAL CENTRO DEL COMUNE DI ARCORE VA VERSO IL CONFINE TERRITORIALE CON VIMERCATE - COMUNE LIMITROF | Progetto attivo | 10000 | [5 empty] | 10000 | 10% | 0%
LOMBARDIA | MONZA E DELLA BRIANZA | COMUNE DI ARCORE | 1030490080 | J35F21000940001 | 2. DM 04.04.2022 | 700 | 875000 | EX SCUOLA OLIVETTI GIA' SEDE DEL COMUNE E DELLA BIBLIOTECA CIVICA*VIA TRENTO TRIESTE*TRATTASI DI EDIFICIO VINCOLATO DEL CENTTRO STORICO CHE NECESSITA DEL RIFACIMENTO DEL TETTO AL FINE DI GARANTIRNE L'INTEGRITA' STRUTTIURALE | Progetto attivo | 87500 | [5 empty] | 87500 | 10% | 0%
LOMBARDIA | MONZA E DELLA BRIANZA | COMUNE DI BESANA IN BRIANZA | 1030490210 | I73D21000450005 | 2. DM 04.04.2022 | 15150 | 1545000 | RIFUNZIONALIZZAZIONE SPAZI ESTERNI STAZIONE BESANA CENTRO IN HUB DI SCAMBIO INTERMODALE E CONNESSIONE CON POLI SCOLASTICO, COMUNALE E CENTRO STORICO #GREENWAY7PAESI BESANA CAPOLUOGO*PIAZZA GALILEI, VIA DANTE, VIA VITTORIO EMANUELE*INTERVENTO DI RIQUALIFIC | Progetto attivo | 154500 | 309000 |  |  |  |  | 463500 | 30% | 0%
LOMBARDIA | MONZA E DELLA BRIANZA | COMUNE DI BESANA IN BRIANZA | 1030490210 | I73D21000460005 | 2. DM 04.04.2022 | 4720 | 740000 | MESSA A SISTEMA DELLE 4 PIAZZE CACCIA, CUZZI, UMBERTO I, CORTI NEL CENTRO STORICO DI BESANA #GREENWAY7PAESI BESANA CENTRO*PIAZZA CACCIA, CUZZI, UMBERTO I, CORTI*RIQUALIFICAZIONE TRAMITE STRATEGIE DI CONDIVISIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI CON AZIONI DI TACTICAL | Progetto attivo | 74000 | 148000 |  |  |  |  | 222000 | 30% | 0%
LOMBARDIA | MONZA E DELLA BRIANZA | COMUNE DI BESANA IN BRIANZA | 1030490210 | I73D21000470005 | 2. DM 04.04.2022 | 10680 | 722000 | RECUPERO DEL CENTRO STORICO DI CAZZANO VIE S. CLEMENTE E NEGRINELLI IN COLLEGAMENTO EST/FRAZIONE VISCONTA, SUD/VALLE, OVEST/GALILEI-STAZIONE #GREENWAY7PAESI CAZZANO*VIA S. CLEMENTE, VIA NEGRINELLI*RIGENERAZIONE TESSUTO URBANO E INTERVENTI DI MITIGAZIONE D | Progetto attivo | 72200 | 144400 |  |  |  |  | 216600 | 30% | 0%
LOMBARDIA | MONZA E DELLA BRIANZA | COMUNE DI BESANA IN BRIANZA | 1030490210 | I73D21000480005 | 2. DM 04.04.2022 | 6495 | 506000 | RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI VERGO ZOCCORINO VIE IV NOVEMBRE E BRIOSCHI IN COLLEGAMENTO, NORD/FRAZIONE VISCONTA, OVEST/VILLA RAVERIO-STAZIONE HUB DI SCAMBIO INTERMODALE #GREENWAY7PAESI VERGO ZOCCORINO*VIA IV NOVEMBRE, VIA BRIOSCHI*RIGENERAZIONE | Progetto attivo | 50600 | 101200 |  |  |  |  | 151800 | 30% | 0%
LOMBARDIA | MONZA E DELLA BRIANZA | COMUNE DI BESANA IN BRIANZA | 1030490210 | I73D21000490005 | 2. DM 04.04.2022 | 4631 | 405000 | INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEGLI SPAZI E ACCESSI DA/VERSO IL CENTRO STORICO DI CALÒ #GREENWAY7PAESI CALÒ*VIA LEOPARDI, VIA DELLA VALLE*RICUCITURA DEL CENTRO CON I POLI SCOLASTICI DI CALÒ E VILLA RAVERIO-STAZIONE SINO AL CENTRO SPORTIVO E BORGO MEDIOEVALE | Progetto attivo | 40500 | 81000 |  |  |  |  | 121500 | 30% | 0%
LOMBARDIA | MONZA E DELLA BRIANZA | COMUNE DI BESANA IN BRIANZA | 1030490210 | I73D21000500005 | 2. DM 04.04.2022 | 4725 | 405000 | RIGENERAZIONE E MESSA A SISTEMA DEGLI SPAZI PUBBLICI NEL CENTRO STORICO DI MONTESIRO VIE S. NAZARO-S. SIRO-CIMABUE. CONNESSIONE DEL CENTRO AI PERCORSI CICLOPEDONALI DELLA RETE COMUNALE #GREENWAY7PAESI MONTESIRO*VIA S. NAZARO, VIA S.SIRO, VIA CIMABUE*REVIS | Progetto attivo | 40500 | 81000 |  |  |  |  | 121500 | 30% | 0%
LOMBARDIA | MONZA E DELLA BRIANZA | COMUNE DI BESANA IN BRIANZA | 1030490210 | I73D21000510005 | 2. DM 04.04.2022 | 8250 | 677000 | INTERVENTI DI CONNESSIONE CON IL SISTEMA DEI 7PAESI TRAMITE LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN DIREZIONE DEL CENTRO SPORTIVO LUNGO LE VIE G. VERGA, G. LA PIRA E MAZZOLARI #GREENWAY7PAESI VALLE GUIDINO*VIA VERGA, VIA G.LA PIRA, VIA MAZZOLARI* | Progetto attivo | 67700 | 135400 |  |  |  |  | 203100 | 30% | 0%
LOMBARDIA | MONZA E DELLA BRIANZA | COMUNE DI BOVISIO-MASCIAGO | 1030490300 | D98I21000160001 | 2. DM 04.04.2022 | 72600 | 4939482 | RIQULAIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO FRANCO GIORGETTI IN VIA EUROPA*VIA EUROPA*RIGENERAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO SPORTIVO FRANCO GIORGETTI IN VIA EUROPA | Progetto attivo | 493948.2 | 987896.4 |  |  |  |  | 1481844.6 | 30% | 0%
LOMBARDIA | MONZA E DELLA BRIANZA | COMUNE DI CARATE BRIANZA | 1030490480 | G51B21002440001 | 2. DM 04.04.2022 | 900 | 496540 | MARCIAPIEDE, PISTA CICLOPEDONALE VIA KENNEDY*VIA KENNEDY*REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE, PISTA CICLOPEDONALE VIA KENNEDY. | Progetto attivo | 49654 | 99308 |  |  |  |  | 148962 | 30% | 0%
LOMBARDIA | MONZA E DELLA BRIANZA | COMUNE DI CARATE BRIANZA | 1030490480 | G51B21002860001 | 2. DM 04.04.2022 | 1000 | 334890 | COLONNINE ELETTRICHE SUL TERRITORIO COMUNALE. REALIZZAZIONE COLONNINE PER RICARICA VEICOLI ELETTRICI.*COMUNE DI CARATE BRIANZA*REALIZZAZIONE COLONNINE PER RICARICA VEICOLI ELETTRICI. | Progetto attivo | 33489 | 66978 |  |  |  |  | 100467 | 30% | 0%
LOMBARDIA | MONZA E DELLA BRIANZA | COMUNE DI CARATE BRIANZA | 1030490480 | G53D21000820001 | 2. DM 04.04.2022 | 13160 | 2753540 | AREA EX GAGGIOLI (BONIFICHE EX SCUOLA DON GNOCCHI E CREAZIONE PARCO INCLUSIVO).*VIA DEI GAGGIOLI N. 2*BONIFICA AREA EX GAGGIOLI (BONIFICHE EX SCUOLA DON GNOCCHI E CREAZIONE PARCO INCLUSIVO). | Progetto attivo | 275354 | 550708 |  |  |  |  | 826062 | 30% | 0%
LOMBARDIA | MONZA E DELLA BRIANZA | COMUNE DI CARATE BRIANZA | 1030490480 | G53D21000830001 | 2. DM 04.04.2022 | 376.2 | 148839.99 | CENTRO ANZIANI VIA NAZARIO SAURO*VIA NAZARIO SAURO*RIQUALIFICAZIONE CENTRO ANZIANI VIA NAZARIO SAURO | Progetto attivo | 14883.999 | 29767.998 |  |  |  |  | 44651.997 | 30% | 0%
LOMBARDIA | MONZA E DELLA BRIANZA | COMUNE DI CARATE BRIANZA | 1030490480 | G53D21000840001 | 2. DM 04.04.2022 | 700 | 148840.01 | PALAZZETTO SPORT VIA OLIMPIA.*VIA OLIMPIA*TINTEGGIATURE E COMPLETAMENTO IMPIANTI PALAZZETTO SPORT VIA OLIMPIA. | Progetto attivo | 14884.001 | 29768.002 |  |  |  | 89304.006 | 44652.003 | 30% | 0%
LOMBARDIA | MONZA E DELLA BRIANZA | COMUNE DI CARATE BRIANZA | 1030490480 | G53D21000850001 | 2. DM 04.04.2022 | 1840 | 567000 | BONIFICA EX PIATTAFORMA ECOLOGICA*VIA TAGLIAMENTO*BONIFICA EX PIATTAFORMA ECOLOGICA E RIMBOSCHIMENTO | Rinuncia parziale | 69873.75 | 100226.25 |  |  |  |  | 170100 | 30% | 0%
LOMBARDIA | MONZA E DELLA BRIANZA | COMUNE DI CONCOREZZO | 1030490840 | J21B21001320005 | 2. DM 04.04.2022 | 4080 | 5000000 | REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA VIA OZANAM*VIA OZANAM*REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA, SUL SEDIME DELL'ATTUALE SCUOLA PRIMARIA DENOMINATA "DON GNOCCHI" | Progetto attivo | 500000 | [5 empty] | 500000 | 10% | 0%
LOMBARDIA | MONZA E DELLA BRIANZA | COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO | 1030491180 | G81E21000010009 | 2. DM 04.04.2022 | 540 | 690000 | RISTRUTTURAZIONE PORTINERIA EX PARCO MILITARE*VIA XXIV MAGGIO*INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PORTINERIA E AREA DI PERTINENZA DELL'EX PARCO MILITARE DI LENTATE SUL SEVESO | Progetto attivo | 69000 | 138000 |  |  |  |  | 207000 | 30% | 0%
LOMBARDIA | MONZA E DELLA BRIANZA | COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO | 1030491180 | G87H21000010004 | 2. DM 04.04.2022 | 8100 | 3000000 | MESSA IN SICUREZZA EX S.S. 35, VIA NAZIONALE DEI GIOVI*VIA NAZIONALE DEI GIOVI*REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ASSE STRADALE EX S.S. 35, VIA NAZIONALE DEI GIOVI | Progetto attivo | 300000 | 600000 |  |  |  |  | 900000 | 30% | 0%
LOMBARDIA | MONZA E DELLA BRIANZA | COMUNE DI MUGGIÒ | 1030491510 | G69J21004140004 | 2. DM 04.04.2022 | 27000 | 2031945 | RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE AREA EX MAGIC MOVIE*VIA SP 131 -*RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE COMPLETO DELL'AREA EX MAGIC MOVIE | Progetto attivo | 203194.5 | [5 empty] | 203194.5 | 10% | 0%
LOMBARDIA | MONZA E DELLA BRIANZA | COMUNE DI SEREGNO | 1030492070 | B21B21001560001 | 2. DM 04.04.2022 | 3780 | 1400000 | INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRO SPORTIVO (PALESTRE) NELL'AREA DI VIA 8 MARZO*VIA MACHIAVELLI*LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE PALESTRE IN TENSOSTRUTTURE E ANNESSI SERVIZI | Progetto attivo | 140000 | 280000 |  |  |  |  | 420000 | 30% | 0%
LOMBARDIA | MONZA E DELLA BRIANZA | COMUNE DI SEREGNO | 1030492070 | B23B18000030001 | 2. DM 04.04.2022 | 510 | 350000 | RIFACIMENTO AUDITORIUM SCUOLA DON MILANI*VIA CARROCCIO*LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO | Progetto attivo | 35000 | 70000 |  |  |  |  | 105000 | 30% | 0%
LOMBARDIA | MONZA E DELLA BRIANZA | COMUNE DI SEREGNO | 1030492070 | B25H18004720001 | 2. DM 04.04.2022 | 2045 | 600000 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DI VIA GRAMSCI A SEGUITO DI FINANZIAMENTO PNRR NEXT GENERATION EU - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 DI RIGENERAZIONE URBANA 2021*VIA GRAMSCI*LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE | Progetto attivo | 60000 | 120000 |  |  |  |  | 180000 | 30% | 0%
LOMBARDIA | MONZA E DELLA BRIANZA | COMUNE DI SEREGNO | 1030492070 | B27H20012810003 | 2. DM 04.04.2022 | 40000 | 950000 | CENTRO SPORTIVO COMUNALE CAV. U. TRABATTONI - LA PORADA (PISCINE + TENNIS)*VIA COLOMBO*LAVORI ACCESSORI DI RIQUALIFICAZIONE CONNESSI ALLA CONCESSIONE INERENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO NATATORIO COMUNALE | Progetto attivo | 95000 | [5 empty] | 95000 | 10% | 0%
LOMBARDIA | MONZA E DELLA BRIANZA | COMUNE DI SEREGNO | 1030492070 | B27H21001560004 | 2. DM 04.04.2022 | 15000 | 500000 | PIANO STRADE 2022 - INTERVENTI INTEGRATI PER LA MOBILITA SOSTENIBILE*VIA VARIE*INTERVENTI INTEGRATI ASERVIZIO DEGLI AMBITI SPORTIVI E SCOLASTICI SUL TERRITORIO | Progetto attivo | 50000 | 100000 |  |  |  |  | 150000 | 30% | 0%
LOMBARDIA | MONZA E DELLA BRIANZA | COMUNE DI SEVESO | 1030492110 | B37H17013340001 | 2. DM 04.04.2022 | 1727 | 3592908 | SCUOLA MATERNA G. RODARI*VIA FERMI*DEMOLIZIONE EDIFICIO ESISTENTE CON CONTESTUALE REALIZZAZIONE DI NUOVA STRUTTURA | Progetto attivo | 359290.8 | [5 empty] | 359290.8 | 10% | 0%