## Foglio1
Regione | Provincia | Soggetto Attuatore | Codice Ente | CUP | Assegnazione | Target - mq. rigenerati | Importo ammesso | Descrizione Progetto | Dettaglio Amministrazione | Pagamento precedente - 10 % | Pagamento precedente - 20% | Pagamento precedente SAL - 60% | Pagamento precedente CRE - 10% | Nuovo pagamento (solo acconto) | Nuovo pagamento (solo SAL) | Tot. Pag. precedente | % di pag. precedente | di cui % SAL precedente
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI AUGUSTA | 5190760010 | F59J21002670001 | 1. DM 30.12.2021 | 16000 | 2930884.28 | RIQUALIFICAZIONE DI VIA G. DI VITTORIO -PIAZZA MATTARELLA-VIA CATANIA*VIA DI VITTORIO - CATANIA- PIAZZA MATTARELLA*REALIZZAZIONE DI SPAZI ATTREZZATI PER LA SOSTA - PARCHEGGI- NUOVA MOBILITA' | Progetto attivo | 293088.428 | 586176.856 |  |  |  |  | 879265.284 | 30% | 0%
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI AUGUSTA | 5190760010 | F59J21002690001 | 1. DM 30.12.2021 | 11000 | 1896070.88 | PARCO URBANO TRA VIA DOGALI - VIA CATANIA ED IL SOTTOCAVALCAVIA*VIA DOGALI-VIA CATANIA- SOTTOCAVALCAVIA*REALIZZAZIONE DI SPAZI ATTREZZATI PER LA SOSTA, PER LO SPORT E AREA A VERDE | Progetto attivo | 189607.088 | 379214.176 |  |  |  |  | 568821.264 | 30% | 0%
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI AVOLA | 5190760020 | G61B21003830001 | 1. DM 30.12.2021 | 7140 | 2999658.7 | MOBILITÀ SOSTENIBILE PER REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO INTERMODALE TRA LA VIA ELSA MORANTE E IL VIALE INDIPENDENZA*VIA ELSA MORANTE*MOBILITÀ SOSTENIBILE PER REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO INTERMODALE TRA LA VIA ELSA MORANTE E IL VIALE INDIPEN | Progetto attivo | 299965.87 | 599931.74 |  |  |  |  | 899897.61 | 30% | 0%
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI CARLENTINI | 5190760060 | D11B21000420001 | 1. DM 30.12.2021 | 38000 | 800000 | PRE - PARCO ARCHEOLOGICO LEONTINOI*PARCO ARCHEOLOGICO LEONTINOI*RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA PRE -PARCO ARCHEOLOGICO LEONTINOI FINALIZZATA ALLA RIDUZIONE DEL DEGRADO E MARGINALIZZAZIONE DELL'AREA 167 | Progetto attivo | 80000 | 160000 |  |  |  |  | 240000 | 30% | 0%
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI CARLENTINI | 5190760060 | D11B21000440001 | 1. DM 30.12.2021 | 6000 | 1280000 | PIAZZA MALTA*PIAZZA MALTA*RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI AGGREGAZIONE DI PIAZZA MALTA VOLTA ALLA RIDUZIONE DEL FENOMENO DI MARGINALIZZAZIONE E DEGRADO SOCIALE | Progetto attivo | 128000 | 256000 |  |  |  |  | 384000 | 30% | 0%
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI CARLENTINI | 5190760060 | D17H21000820001 | 1. DM 30.12.2021 | 11500 | 920000 | PARCO URBANO " EMANUELE FERRARO" - CARLENTINI NORD*CARLENTINI NORD*RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO EMANUELE FERRARO DI CARLENTINI NORD COME LUOGO DI AGGREGAZIONE SOCIALE | Progetto attivo | 92000 | 184000 |  |  |  |  | 276000 | 30% | 0%
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI CARLENTINI | 5190760060 | D17H21000830001 | 1. DM 30.12.2021 | 12700 | 1120000 | LARGO MATTEOTTI*PIAZZA LARGO MATTEOTTI*MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIUSO DI LARGO MATTEOTTI E DEL PARCO ADIACENTE FINALIZZATA AL DECORO URBANO | Progetto attivo | 112000 | 224000 |  |  |  |  | 336000 | 30% | 0%
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI CARLENTINI | 5190760060 | D17H21000850001 | 1. DM 30.12.2021 | 8600 | 480000 | PIAZZA MADONNINA DEL GRAPPA*PIAZZA MADONNINA DEL GRAPPA*RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA A PARCO ADIACENTE PIAZZA MADONNINA DEL GRAPPA | Progetto attivo | 48000 | 96000 |  |  |  |  | 144000 | 30% | 0%
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI CARLENTINI | 5190760060 | D17H21001690001 | 1. DM 30.12.2021 | 400 | 400000 | DELEGAZIONE DI CARLENTINI NORD*C.DA SANTUZZI CARLENTINI NORD*RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICI PUBBLICI DI CARLENTINI NORD DA DESTINARSI ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI DI CUI È CARENTE L'AREA URBANA DI RIFERIMENTO | Progetto attivo | 40000 | 80000 |  |  |  |  | 120000 | 30% | 0%
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI FLORIDIA | 5190760090 | D41B20000790001 | 1. DM 30.12.2021 | 8000 | 2199039.71 | PARCO URBANO*COMUNE DI FLORIDIA*RIGENERAZIONE URBANA DI UNA PARTE DEL PARCO URBANO DEL COMUNE DI FLORIDIA | Progetto attivo | 219903.971 | 439807.942 |  |  |  |  | 659711.913 | 30% | 0%
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI FLORIDIA | 5190760090 | D41B21000570001 | 1. DM 30.12.2021 | 15000 | 966714 | CENTRO URBANO*VIALE VITTORIO VENETO*REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PIAZZA CON INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE | Progetto attivo | 96671.4 | 193342.8 |  |  |  |  | 290014.2 | 30% | 0%
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI FLORIDIA | 5190760090 | D41B21001180001 | 1. DM 30.12.2021 | 6000 | 951479.16 | CENTRO URBANO*STRADE COMUNALI*REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE ALL'INTERNO DEL CENTRO URBANO DEL COMUNE DI FLORIDIA | Progetto attivo | 95147.916 | 190295.832 |  |  |  |  | 285443.748 | 30% | 0%
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI LENTINI | 5190760110 | I63D21000700001 | 1. DM 30.12.2021 | 800 | 550000 | IL PROGETTO SI PREFIGGE DI TRASFORMARE UN CORTILE FATISCENTE IN PIAZZA, OVVERO IN UN LUOGO DI INCONTRO E LA SOSTA DA CUI AVVIARE UN PROCESSO FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANA , NONCHÈ FAVORIRE IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA*VIA ROMA ANGO | Progetto attivo | 55000 | 110000 |  |  |  |  | 165000 | 30% | 0%
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI LENTINI | 5190760110 | I67H21001610001 | 1. DM 30.12.2021 | 600 | 310000 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARCHIVIO STORICO DI VIA TEOCLE*VIA TEOCLE, S.N.*ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA DELLE CARATTERISTICHE E DEI REQUISITI CORRELATI ALLA SUA DESTINAZIONE D'USO | Progetto attivo | 31000 | 62000 |  |  |  |  | 93000 | 30% | 0%
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI LENTINI | 5190760110 | I67H21001670001 | 1. DM 30.12.2021 | 2000 | 950000 | E' STATO REDATTO UN PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE DELLA VILLA COMUNALE " VILLA GORGIA". CHE RAPPRESENTA L'AREA A VERDE PIU' IMPORTANTE DELLA CITTA'*VIA GARIBALDI*SISTEMAZIONE AIUOLE, ARREDO URBANO, RIPAVIMENTAZIONE PEDONALE DELLE AREE A VERDE, ETC. | Progetto attivo | 95000 | 190000 |  |  |  |  | 285000 | 30% | 0%
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI LENTINI | 5190760110 | I69J21001610001 | 1. DM 30.12.2021 | 2000 | 400000 | RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO MEDIANTE LA PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE LAPIDEO DI PIAZZA DUOMO, PIAZZA UMBERTO E DELLA VIABILITÀ A CONTORNO.*PIAZZA DUOMO - UMBERTO I*LAVORI DI LASTRICATURA DELLA VIABILITÀ A CONTORNO DELLE PIAZZE | Progetto attivo | 40000 | 80000 |  |  |  |  | 120000 | 30% | 0%
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI LENTINI | 5190760110 | I69J21001640001 | 1. DM 30.12.2021 | 1500 | 600000 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VILLA MARCONI, LAVORI DI ARREDO URBANO.*VIA PIAVE - ALESSANDRO MANZONI*RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA MARCONI MEDIANTE LAVORI DI ARREDO URBANO | Progetto attivo | 60000 | 120000 |  |  |  |  | 180000 | 30% | 0%
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI LENTINI | 5190760110 | I69J21001690001 | 1. DM 30.12.2021 | 1000 | 145000 | REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONEPRIMARIA ( RETE IDRICA,. FOGNARIA, ACQUEDOTTO, MARCIAPIEDI, PUBBLICA ILLUMINAZIONE) ALL'INTERNO DI QUARTIERE NON ANCORA INTERAMENTE URBANIZZATO*VIA NISIDA*REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA | Progetto attivo | 14500 | 29000 |  |  |  |  | 43500 | 30% | 0%
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI LENTINI | 5190760110 | I69J21001700001 | 1. DM 30.12.2021 | 1200 | 250000 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA BENEVENTANO, VIA GARIBALDIO E P.ZZA RAFFAELLO, MEDIANTE LA PAVIMENTAZIONE PEDONALE DEGLI SPAZI IN MATERIALE LAPIDEO ED OPERE VARIE DI ARREDO URBANO.*PIAZZA BENEVENTANO*OPERE VAIE DI RILASTRICATURA STRADE PEDONAL | Progetto attivo | 25000 | 50000 |  |  |  |  | 75000 | 30% | 0%
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI LENTINI | 5190760110 | I69J21001710001 | 1. DM 30.12.2021 | 600 | 80000 | SISTEMAZIONE A PARCO URBANO DELLA ZONA " POFGGIO ANIME DEL PURGATORIO"*POGGIO ANIME DEL PURGATORIO*OPERE DI VERDE PUBBLICO ( PIANTUMAZIONE ALBERI, ARREDO URBANO, ETC.) | Progetto attivo | 8000 | 16000 |  |  |  |  | 24000 | 30% | 0%
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI LENTINI | 5190760110 | I69J21001720001 | 1. DM 30.12.2021 | 1000 | 145000 | REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NE PIANO DI RECUPERO URBANISTICO DI C.DA CARRUBBAZZA*CONTRADA CARRUBBAZZA*LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE IDRICA. FOGNARIA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ETC. | Progetto attivo | 14500 | 29000 |  |  |  |  | 43500 | 30% | 0%
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI LENTINI | 5190760110 | I69J21001730001 | 1. DM 30.12.2021 | 1200 | 145000 | REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ALL'INTERNO DEL PIANO DI RECUPERO URBANISTICO DELLA C.DA " S. ANTONIO"*CONTRADA S. ANTONIO ( PERIFERIA NORD)*LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE IDRICA. FOGNARIA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ETC. | Progetto attivo | 14500 | 29000 |  |  |  |  | 43500 | 30% | 0%
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI LENTINI | 5190760110 | I69J21001740001 | 1. DM 30.12.2021 | 1000 | 145000 | REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ALL'INTERNO DEL COMPRENSORIO CE 1-2 ( VIA VENTIMIGLIA)*VIA VENTIMIGLIA*LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE IDRICA. FOGNARIA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ETC. | Progetto attivo | 14500 | 29000 |  |  |  |  | 43500 | 30% | 0%
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI LENTINI | 5190760110 | I69J21001750001 | 1. DM 30.12.2021 | 1000 | 145000 | OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ALL'INTERNO DEL P.E.E.P. CE 2-1 DI CONTRADA CARRUBBAZZA*VIA COMPRENSORIO CE2-1 DI CONTRADA CARRUBBAZZA*LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE IDRICA. FOGNARIA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ETC. | Progetto attivo | 14500 | 29000 |  |  |  |  | 43500 | 30% | 0%
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI LENTINI | 5190760110 | I69J21001760001 | 1. DM 30.12.2021 | 950 | 145000 | OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ALL'INTERNO DEL COMPRENSORIO CE 3-1 CONTRADA CARRUBBAZZA*CONTRADA CARRUBBAZZA ( COMPRENSORIO CE 3-1)*LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE IDRICA. FOGNARIA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ETC. | Progetto attivo | 14500 | 29000 |  |  |  |  | 43500 | 30% | 0%
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI LENTINI | 5190760110 | I69J21001770001 | 1. DM 30.12.2021 | 1000 | 145000 | REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL P.E.E.P. CE 2-2- DI CONTRADA ALAIMO*CONTRADA ALAIMO*LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE IDRICA. FOGNARIA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ETC. | Progetto attivo | 14500 | 29000 |  |  |  |  | 43500 | 30% | 0%
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI LENTINI | 5190760110 | I69J21001780001 | 1. DM 30.12.2021 | 850 | 145000 | REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL P.E.E.P. POGGIO ANIME DEL PURGATORIO*POGGIO ANIME DEL PURGATORIO*LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE IDRICA. FOGNARIA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ETC. | Progetto attivo | 14500 | 29000 |  |  |  |  | 43500 | 30% | 0%
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI LENTINI | 5190760110 | I69J21001790001 | 1. DM 30.12.2021 | 1000 | 145000 | REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ALL'INTERNO DEL COMPRENSORIO CE 1-1- CONTRADA BOTTIGLIERI*CONTRADA BOTTIGLIERI*LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE IDRICA. FOGNARIA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ETC. | Progetto attivo | 14500 | 29000 |  |  |  |  | 43500 | 30% | 0%
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI LENTINI | 5190760110 | I69J21001810001 | 1. DM 30.12.2021 | 950 | 145000 | OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL PIANO DI RECUPERO PORRAZZETTO, PORTAZZA, GRAZIA*CONTRADA PORRAZZETO, PORTAZA, GRAZIA*LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE IDRICA. FOGNARIA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ETC. | Progetto attivo | 14500 | 29000 |  |  |  |  | 43500 | 30% | 0%
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI NOTO | 5190760130 | G87H21001980009 | 1. DM 30.12.2021 | 1040 | 1580000 | OPERE DI SISTEMAZIONE ED UTILIZZAZIONE TURISTICA DELLE FORTIFICAZIONI DEL MONTE ALVERIA  STRALCIO FUNZIONALE 1: RECUPERO EREMO DI SANTA MARIA*STRADA PROVINCIALE 64*OPERE DI SISTEMAZIONE ED UTILIZZAZIONE TURISTICA DELLE FORTIFICAZIONI DEL MONTE ALVERIA  | Progetto attivo | 158000 | [5 empty] | 158000 | 10% | 0%
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI NOTO | 5190760130 | G87H21001990009 | 1. DM 30.12.2021 | 21450 | 1150000 | OPERE DI SISTEMAZIONE ED UTILIZZAZIONE TURISTICA DELLE FORTIFICAZIONI DEL MONTE ALVERIA  STRALCIO FUNZIONALE 2: MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ EST*STRADA PROVINCIALE 64*OPERE DI SISTEMAZIONE ED UTILIZZAZIONE TURISTICA DELLE FORTIFICAZIONI DEL MONTE A | Progetto attivo | 115000 | [5 empty] | 115000 | 10% | 0%
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI NOTO | 5190760130 | G87H21002000009 | 1. DM 30.12.2021 | 17000 | 1100000 | OPERE DI SISTEMAZIONE ED UTILIZZAZIONE TURISTICA DELLE FORTIFICAZIONI DEL MONTE ALVERIA  STRALCIO FUNZIONALE 3: INTERVENTI SU MURA ANTICHE*STRADA PROVINCIALE 64*OPERE DI SISTEMAZIONE ED UTILIZZAZIONE TURISTICA DELLE FORTIFICAZIONI DEL MONTE ALVERIA  ST | Progetto attivo | 110000 | [5 empty] | 110000 | 10% | 0%
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI NOTO | 5190760130 | G87H21002010009 | 1. DM 30.12.2021 | 6300 | 370000 | OPERE DI SISTEMAZIONE ED UTILIZZAZIONE TURISTICA DELLE FORTIFICAZIONI DEL MONTE ALVERIA  STRALCIO FUNZIONALE 4 : AREA DI SOSTA PERMANENTE PER USO TURISTICO DEL SITO ARCHEOLOGICO DI NOTO ANTICA SUL MONTE ALVERIA*STRADA PROVINCIALE 64*OPERE DI SISTEMAZIO | Progetto attivo | 37000 | [5 empty] | 37000 | 10% | 0%
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI NOTO | 5190760130 | G87H21002020009 | 1. DM 30.12.2021 | 5000 | 665000 | RIPRISTINO VIABILITÀ DI ACCESSO E VIE DI FUGA ALLA RISERVA R.N.O "OASI FAUNISTICA DI VENDICARI"  STRALCIO FUNZIONALE 1*STRADA PROVINCIALE 19*RIPRISTINO VIABILITÀ DI ACCESSO E VIE DI FUGA ALLA RISERVA R.N.O "OASI FAUNISTICA DI VENDICARI"  STRALCIO FU | Progetto attivo | 66500 | [5 empty] | 66500 | 10% | 0%
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI PACHINO | 5190760140 | H93D18000240001 | 1. DM 30.12.2021 | 800 | 700000 | RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA RATTAZZI IN CENTRO POLIFUNZIONALE PER ATTIVITÀ CULTURALI, RICREATIVE ED AGGREGATIVE E VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO LOCALE*VIA URBANO RATTAZZI*LINTERVENTO DI PAVIMENTAZIONE DEI PIANI, INTONACI, RISANAM | Progetto attivo | 70000 | [5 empty] | 70000 | 10% | 0%
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI PACHINO | 5190760140 | H93D19000250001 | 1. DM 30.12.2021 | 20000 | 2000000 | RIPRISTINO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO*VIA C/DA CHIUSA RIZZA*L'INTERVENTO CON LA FUNZIONALIZZAZIONE DELLO STESSO ATTRAVERSO OPERE DI ARREDO URBANO, PARTEDI RECINZIONE E PIANTUMAZIONE | Progetto attivo | 200000 | [5 empty] | 200000 | 10% | 0%
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI PACHINO | 5190760140 | H99J21001690001 | 1. DM 30.12.2021 | 4900 | 2300000 | INTERVENTO DI DECORO URBANO DELLA PIAZZA "V. EMANUELE" DI PACHINO*PIAZZA VITTORIO EMANUELE*LINTERVENTO DI PAVIMENTAZIONE DEL PIANO CHE DELLE QUATTRO STRADE ADIACENTI, LA REALIZZAZIONE DEI PUNTI DI ILLUMINAZIONE, LA POSA DEI SEDILI , LA REALIZZAZIONE DEL | Progetto attivo | 230000 | [5 empty] | 230000 | 10% | 0%
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI ROSOLINI | 5190760160 | J23D20001150001 | 1. DM 30.12.2021 | 1600 | 800000 | RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER IL RIUSO DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX MATTATOIO PER LA RIDUZIONE DEL FENOMENO DI MARGINALIZZAZIONE E DEGRADO*VIALE PAOLO ORSI*RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DELL'EX MATTATOIO COMUNALE DI VIALE P.ORSI PER ADIBIRLO A CENTRO SOCIALE | Progetto attivo | 80000 | [5 empty] | 80000 | 10% | 0%
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI ROSOLINI | 5190760160 | J23D20001180001 | 1. DM 30.12.2021 | 2000 | 600000 | MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO MEDIANTE L'INSERIMENTO DI ELEMENTI DI ARREDO,LA SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI ESISTENTI CON L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE*CENTRO URBANO*SISTEMAZIONE DI ALCUNI MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO CON L'INSERIMENTO D | Progetto attivo | 60000 |  |  |  | 120000 |  | 60000 | 10% | 0%
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI ROSOLINI | 5190760160 | J23D20001190001 | 1. DM 30.12.2021 | 4500 | 600000 | RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA PAOLO ORSI E PIAZZA GARIBALDI AI FINI DELL'ELIMINAZIONE DEL DEGRADO ESISTENTE CON LA REALIZZAZIONE DI UN AREA A VERDE*VIALE P.ORSI*LAVORI DI RECUPERO DELL'AREA SU VIA PAOLO ORSI CON LA REALIZZAZIONE D | Progetto attivo | 60000 | [5 empty] | 60000 | 10% | 0%
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI ROSOLINI | 5190760160 | J24E20004720001 | 1. DM 30.12.2021 | 360 | 750000 | RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO CHIESA S.CATERINA E DEI LOCALI ANNESSI AI FINI DI UNA DESTINAZIONE MUSEALE*VIA BELLINI*RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DELL'EX CHIESA PER ADIBIRLA A MUSEO | Progetto attivo | 75000 | [5 empty] | 75000 | 10% | 0%
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI ROSOLINI | 5190760160 | J24E20004730001 | 1. DM 30.12.2021 | 1600 | 600000 | RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'IMMOBILE PUBBLICO"ASILO LEGGIO SIPIONE" DI VIA BELLINI DA DESTINARE ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI CON PRESIDIO DEL COMANDO DI P.M.,IN AGGLOMERATO URBANO INTERESSATO DA FENOMENI DI DEGRADO SOCIALE*VIA BELLINI*RISTRUTTURAZ | Progetto attivo | 60000 | [5 empty] | 60000 | 10% | 0%
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI ROSOLINI | 5190760160 | J25F20000160001 | 1. DM 30.12.2021 | 340 | 600000 | RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL MUSEO COMUNALE IN VIA APRILE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI CULTURALI*VIA APRILE*RESTAURO DEI LOCALI MUSEALI CON RISANAMENTO PER UNA MIGLIORE FRUIZIONE DELLA STRUTTURA SOCIALE | Progetto attivo | 60000 | [5 empty] | 60000 | 10% | 0%
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI ROSOLINI | 5190760160 | J27H10001660001 | 1. DM 30.12.2021 | 3300 | 1031450 | RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL GIARDINO COMUNALE "S.CULTRERA"CON SITEMAZIONE E RIDISTRIBUZIONE DELLE AREE A VERDE*VIA RONCHI*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL GIARDINO COMUNALE CON NUOVA DISTRIBUZIONE DELLE AREE A VERDE CON RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI I | Progetto attivo | 103145 | [5 empty] | 103145 | 10% | 0%
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI SIRACUSA | 5190760170 | B31B20003840001 | 1. DM 30.12.2021 | 70000 | 6917166 | ARCHEOPARCO URBANO NEL QUARTIERE TICHE*VARIE VIE DEL QUARTIERE TICHE*RIQUALIFICAZIONE AREA NORD EST DI SIRACUSA REALIZZAZIONE ARCHEOPARCO URBANO | Progetto attivo | 691716.6 | 1383433.2 |  |  |  |  | 2075149.8 | 30% | 0%
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI SIRACUSA | 5190760170 | B32G20000720006 | 1. DM 30.12.2021 | 4680 | 1128323 | RIQUALIFICAZIONE AREA NORD EST DI SIRACUSA EFFICENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO COSTANZO*VIALE SANTA PANAGIA N. 162*INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "COSTANZO" - SIRACUSA - VIALE SANTA PANAGIA, 162 | Progetto attivo | 112832.3 | 225664.6 |  |  |  |  | 338496.9 | 30% | 0%
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI SIRACUSA | 5190760170 | B32G20000730006 | 1. DM 30.12.2021 | 2894 | 640000 | EDIFICIO SCOLASTICO WOJTYLA*VIA TUCIDIDE N. 5*PROGETTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE "WOJTYLA" DI VIA TUCIDIDE, 5 | Progetto attivo | 64000 | 128000 |  |  |  |  | 192000 | 30% | 0%
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI SIRACUSA | 5190760170 | B39J20004800001 | 1. DM 30.12.2021 | 4720 | 1200000 | ISTITUTO COMPRENSIVO NINO MARTOGLIO*VIA MONS. CARACCIOLO 2*RIQUALIFICAZIONE AREA NORD EST SIRACUSA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO MARTOGLIO | Progetto attivo | 120000 | 240000 |  |  |  |  | 360000 | 30% | 0%
SICILIA | SIRACUSA | COMUNE DI SIRACUSA | 5190760170 | B39J20005020001 | 1. DM 30.12.2021 | 28135 | 10000000 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA QUARTIERE GROTTASANTA RIQUALIFICAZIONE AREA NORD EST DI SIRACUSA IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA*VIA LARGO LUCIANO RUSSO - VIA DON LUIGI STURZO* | Progetto attivo | 1000000 | 2000000 |  |  |  |  | 3000000 | 30% | 0%