## Foglio1
Regione | Provincia | Soggetto Attuatore | Codice Ente | CUP | Assegnazione | Anno di Spettanza | Descrizione Progetto | Costo Ammesso | Pagamento - 20 % | Pagamento 10% | Pagamenti SAL | Pagamento CRE | Detrazioni | Tot. Pag. | % di pag. | di cui SAL | DETTAGLIO RINUNCE/REVOCHE
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO | 1030770010 | G16B20000000004 | 1. DM 23.02.2021 | 2021 | LOC. DOSSO COMUNE*LOC. DOSSO COMUNE*INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA IN LOCALITA' DOSSO COMUNE INSISTENTE SUL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO | 130000 | 26000 |  | 78000 |  |  | 104000 | 80% | 60%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI ANDALO VALTELLINO | 1030770030 | H37H20000000001 | 1. DM 23.02.2021 | 2021 | STRADA TAGLIATA - REVOLIDO*TAGLIATA - REVOLIDO*MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO BOSCATO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI PISTA TAGLIAFUOCO | 99000 | 19800 |  | 59400 |  |  | 79200 | 80% | 60%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI ARDENNO | 1030770050 | I53H20000000007 | 1. DM 23.02.2021 | 2021 | LOC. PIAZZALUNGA E SAN LUCIO*LOC. PIAZZALUNGA E SAN LUCIO*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITÀ' VARIE | 150000 | 30000 | 15000 | 90000 |  |  | 135000 | 90% | 60%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI ARDENNO | 1030770050 | I53H20000010007 | 1. DM 23.02.2021 | 2021 | VALLE OLGELLO*ARDENNO CENTRO*MESSA IN SICUREZZA DELLA VALLE OLGELLO IN CORRISPONDENZA CON LE AREE URBANIZZATE | 300000 | 60000 | 30000 | 155408.39 |  |  | 245408.39 | 81.8% | 51.8%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI BUGLIO IN MONTE | 1030770100 | J14H20001050001 | 1. DM 23.02.2021 | 2021 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO IN AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO (PS 267)*TERRAZZO MORFOLOGICO*OPERE DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO DEL "TERRAZZO MORFOLOGICO" IN AREA | 970000 | 194000 | 97000 |  |  |  | 291000 | 30% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI CAIOLO | 1030770110 | F24H20000880001 | 1. DM 23.02.2021 | 2021 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FRANA FONTANE*LOC FONTANE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FRANA FONTANE CON POSA DI OPERE DI SOSTEGNO | 300000 | 60000 | 30000 |  |  |  | 90000 | 30% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI CASTELLO DELL'ACQUA | 1030770140 | D52J18000010001 | 1. DM 23.02.2021 | 2021 | OPERE IDRAULICHE DI DIFESA DEL SUOLO IN COMUNE DI CASTELLO DELL'ACQUA*COMUNE DI CASTELLO DELL'ACQUA*OPERE IDRAULICHE DI DIFESA DEL SUOLO IN COMUNE DI CASTELLO DELL'ACQUA | 600000 | 120000 | 60000 | 360000 |  |  | 540000 | 90% | 60%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI CHIURO | 1030770200 | B23H15000020001 | 1. DM 23.02.2021 | 2021 | VALLE SPORCA - CASTIONETTO DI CHIURO*LOCALITA' CASTIONETTO*SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA | 185000 | 37000 | 18500 | 111000 |  |  | 166500 | 90% | 60%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI FORCOLA | 1030770290 | F26B20000030005 | 1. DM 23.02.2021 | 2021 | CANALI RONCO-ALFAEDO-ORENGA-PRA MAFFEE E ACQUAZZO*LOCALITÀ ALFAEDO E ACQUAZZO*MESSA IN SICUREZZA CON REALIZZAZIONE DI CANALI DI RACCOLTA E REGIMAZIONE DELLE ACQUE | 350000 | 70000 | 35000 |  |  |  | 105000 | 30% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI FUSINE | 1030770300 | G32I18000010001 | 1. DM 23.02.2021 | 2021 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATI ALPEGGIO VALCERVIA*VAL CERVIA*RIFACIMENTRO STRUTTURE PORTANTI, RIFACIMNETO SOLETTE , RIFACIMENTO COPERTURE | 200000 | 40000 | 20000 |  |  |  | 60000 | 30% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI FUSINE | 1030770300 | G39H18000080001 | 1. DM 23.02.2021 | 2021 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VERSANTE PONTE TECCE .*LOC. TECCE*LAVORI DI REALIZZAZIONE FILE DI PALIZZATE DOPPIE E SEMPLICI, LAVORI DI RIPRISTINO CANALETTA DI SCOLO IN LEGNO E LAVORI DI SISTEMAZIONE PENDIO. | 125000 | 25000 | 12500 | 75000 |  |  | 112500 | 90% | 60%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI FUSINE | 1030770300 | G39H18000090001 | 1. DM 23.02.2021 | 2021 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA FRANA CAURILE.*CAURILE*RIFACIMENTO PALIZZATE DOPPIE , REALIZZAZIONE DI CANALETTA DI SCOLO, RIPRISTINO COLTURE ESISTENNTI | 200000 | 40000 | 20000 |  |  |  | 60000 | 30% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI GEROLA ALTA | 1030770310 | H45J19001080001 | 1. DM 23.02.2021 | 2021 | OPERE DI PROTEZIONE AREE A RISCHIO VALANGHE*LOCALITA' VARIE*MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE OPERE PARAVALANGHE A DIFESA CENTRI ABITATI | 900000 | 180000 | 90000 | 540000 |  |  | 810000 | 90% | 60%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI POSTALESIO | 1030770530 | F89D20000180002 | 1. DM 23.02.2021 | 2021 | LOCALITÀ MOLINO*VIA MOLINO*RIPRISTINO DANNI E MESSA IN SICUREZZA PRESA E ROGGIA DEI MULINI | 100000 | 20000 | 10000 | 60000 |  |  | 90000 | 90% | 60%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI POSTALESIO | 1030770530 | F89D20000190003 | 1. DM 23.02.2021 | 2021 | LOCALITÀ CALDENNO*LOCALITÀ CALDENNO*RIPRISTINO DANNI E MESSA IN SICUREZZA PRESA IRRIGUO | 100000 | 20000 | 10000 | 60000 |  |  | 90000 | 90% | 60%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI POSTALESIO | 1030770530 | F89D20000200002 | 1. DM 23.02.2021 | 2021 | LOCALITÀ CALDENNO*ASTA TORRENTE CALDENNO*RIPRISTINO DANNI E MESSA IN SICUREZZA TORRENTE CALDENNO E AFFLUENTI | 800000 | 160000 | 80000 | 53803.48 |  |  | 293803.48 | 36.73% | 6.725%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO | 1030770540 | D94H20001610005 | 1. DM 23.02.2021 | 2021 | TORRENTE VALLE CAURGA*VIA TERRITORIO COMUNALE*MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO PER RISCHIO IDROGEOLOGICO - SMOTTAMENTO FRANOSO VALLE CAURGA | 40000 | 8000 | 4000 | 24000 |  |  | 36000 | 90% | 60%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI RASURA | 1030770550 | F14H20001220001 | 1. DM 23.02.2021 | 2021 | RETICOLO MINORE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E REGIMAZIONE IDRAULICA*TERRITORIO COMUNALE*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E REGIMAZIONE IDRAULICA DEL RETICOLO MINORE | 99000 | 19800 |  | 59400 |  |  | 79200 | 80% | 60%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI ROGOLO | 1030770560 | G23E20000000005 | 1. DM 23.02.2021 | 2021 | TORRENTE SAN GIORGIO*TORRENTE SAN GIORGIO*ADEGUAMENTO IDRAULICO BRIGLIA GRANDE SUL TORRENTE SAN GIORGIO | 81000 | 16200 | 8100 | 48600 |  |  | 72900 | 90% | 60%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI SPRIANA | 1030770620 | J47B20002280001 | 1. DM 23.02.2021 | 2021 | REALIZZAZIONE OPERE DI PROTEZIONE VALANGHIVE IN ALPE AIRALE*VIA ALPE AIRALE*REALIZZAZIONE PARAVALENGHE A PROTEZIONE DELL'ALPEGGIO AIRALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SPRIANA. | 150000 | 30000 | 15000 | 90000 |  |  | 135000 | 90% | 60%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI SPRIANA | 1030770620 | J84H20001380001 | 1. DM 23.02.2021 | 2021 | REALIZZAZIONE BARRIERA PARAMASSI O VALLO A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI SPRIANA CENTRO.*VIA CENTRO*REALIZZAZIONE BARRIERE PARAMASSI E VALLO PARAMASSI A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI SPRIANA CENTRO | 300000 | 60000 | 30000 | 180000 |  |  | 270000 | 90% | 60%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI SPRIANA | 1030770620 | J84H20001390001 | 1. DM 23.02.2021 | 2021 | REGIMAZIONE IDRAULICA E REALIZZAZIONE BRIGLIE E SCOGLIERE VALLE DI SCILIRONI*VIA FRAZ. SCILIRONI*REALIZZAZIONE BRIGLIE E SCOGLIERE VALLE DI SCILIRONI A PROTEZIONE DELLA FRAZIONE SCILIRONI | 200000 | 40000 | 20000 | 27610.76 |  |  | 87610.76 | 43.81% | 13.81%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI TOVO DI SANT'AGATA | 1030770680 | E57B20000730009 | 1. DM 23.02.2021 | 2021 | CANALE SCOLMATORE VALLE MAURINA-CAMPACCIO CON SCARICO NELLA ROGGIA DEI MULINI*VIA PROVINCIALE*INTERBVENTO DI REGIMAZIONE IDRAULICA | 200000 | 40000 |  | 140000 |  |  | 180000 | 90% | 70%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI TRESIVIO | 1030770700 | F75J19000600001 | 1. DM 23.02.2021 | 2021 | TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO E STRADE DEL COMUNE DI TRESIVIO*LOCALITÀ VARIE*MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DELLE STRADE DEL COMUNE DI TRESIVIO | 768700 | 153740 | 76870 |  |  |  | 230610 | 30% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI VAL MASINO | 1030770740 | H23H20000030001 | 1. DM 23.02.2021 | 2021 | TORRENTE DUINO: PORZIONE IN LOC. CATAEGGIO*CATAEGGIO*MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI CATAEGGIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO MEDIANTE LA SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE DUINO | 700000 | 140000 |  |  |  |  | 140000 | 20% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI VALFURVA | 1030770730 | E16B19000830001 | 1. DM 23.02.2021 | 2021 | VERSANTE DESTRO LOCALITÀ RODONDAL S.ANTONIO VALFURVA*LOCALITÀ RODONDAL*REGIMAZIONE DELLE ACQUE DI VERSANTE CON UN CANALE DI RACCOLTA IN COMUNE DI VALFURVA IN LOCALITÀ S.ANTONIO | 580000 | 116000 | 58000 | 348000 |  |  | 522000 | 90% | 60%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO | 1030770010 | G11B20000000004 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | VIA CASE DI SOPRA*VIA CASE DI SOPRA*MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VIA CASE DI SOPRA | 150000 | 30000 | 15000 |  |  |  | 45000 | 30% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI ALBOSAGGIA | 1030770020 | I21B19000300001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIPIEDE STRADALE SULLA S.P. OROBICA DALLA LOC. PIAVANINI ALLA LOC. MARINI*VIA PIAVANINI-CASELLE-MARINI*LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE STRADALE SULLA STRADA PROVINCIALE OROBICA DALLA LOC. PIAVANINI ALLA LOC. MARINI | 300000 | 60000 | 30000 |  |  |  | 90000 | 30% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI APRICA | 1030770040 | J44H20001260001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | PALAZZO SCOLASTICO*VIA VALTELLINA*MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO, ANTINCENDIO, ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | 350000 | 70000 | 35000 |  |  |  | 105000 | 30% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI APRICA | 1030770040 | J47H20001300001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | STRADE COMUNALI*STRADE COMUNALI*MESSA IN SICUREZZA MURATURE ED OPERE DI SOSTEGNO STRADALE | 350000 | 70000 | 35000 |  |  |  | 105000 | 30% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA | 1030770070 | G71B18000200001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | VIA CONCILIAZIONE S.P.14 / BERBENNO*VIA CONCILIAZIONE*MESSA IN SICUREZZA VIA CONCILIAZIONE A BERBENNO NUOVI MARCIAPIEDI 3° LOTTO | 385000 | 77000 | 38500 |  |  |  | 115500 | 30% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA | 1030770070 | G71B18000210001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | INCROCIO VIA POSTALESIO / VIA SPINEDI A POLAGGIA*VIA POSTALESIO*MESSA IN SICUREZZA INCROCIO VIA SPINEDI - VIA POSTALESIO A POLAGGIA | 115000 | 23000 | 11500 |  |  |  | 34500 | 30% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA | 1030770070 | G78J18000050001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | VIA PRADELLI A S.PIETRO*VIA PRADELLI*MESSA IN SICUREZZA SCUOLA INFANZIA DI S.PIETRO | 450000 | 90000 | 45000 |  |  |  | 135000 | 30% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI CAIOLO | 1030770110 | F27H19003840001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI.*VIA CENTRO ABITATO*LAVORI DI ALLARGAMENTO SEDE STRADALE, POSA DI SOTTOSERVIZI, RIFACIMENTO MANTO STRADALE | 350000 | 70000 | 35000 |  |  |  | 105000 | 30% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI CASTELLO DELL'ACQUA | 1030770140 | D56G13002670001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | ATTUAZIONE PROGRAMMA 6000 CAMPANILI*VIA COMUNE DI CASTELLO DELL'ACQUA*MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA COMUNALE E INFRASTRUTTURE ACCESSORIE | 400000 | 80000 | 40000 |  |  |  | 120000 | 30% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI CEDRASCO | 1030770160 | F77H19003750001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | MESSA IN SICUREZZA VIA ROMA E PONTE SUL TORRENTE CERVIO*VIA ROMA*RISANAMENTO E SOVRALZO PONTE SUL TORRENTE CERVIO , REALIZZAZIONE DI MURO DI SOSTEGNO STRADA , REALIZZAZIONE DI PARAPETTO , RIFACIMENTO MANTO STRADALE, POSA SOTTOSERVIZI | 300000 | 60000 | 30000 |  |  |  | 90000 | 30% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI CHIURO | 1030770200 | B21B19000340001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | RIQUALIFICAZIONE URBANA*FRAZIONE CASACCE*RIQUALIFICAZIONE URBANA FRAZIONE CASACCE | 300000 | 60000 | 30000 |  |  |  | 90000 | 30% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI CHIURO | 1030770200 | B21B19000360001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | RIQUALIFICAZIONE URBANA*CASTIONETTO*RIQUALIFICAZIONE URBANA CASTIONETTO | 300000 | 60000 | 30000 |  |  |  | 90000 | 30% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI CIVO | 1030770220 | J46J20000460001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | TERRITORIO COMUNALE - LOCALITA' VARIE*LOCALITA' VARIE*PIC PROGETTO INTEGRATO COMUNALE PER LA MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNE INTERAMENTE MONTANO | 990000 | 198000 | 99000 |  |  |  | 297000 | 30% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI COLORINA | 1030770230 | B57H13002460001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | RETE VIARIA COMUNALE*VIA VIE VARIE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA COMUNALE | 970000 | 194000 | 97000 |  |  |  | 291000 | 30% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI DAZIO | 1030770250 | C71B19000230001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | S.P. N° 10 DEI CECH ORIENTALE (COMUNALE VIA PIATANA) - VIA S.ANNA E VIA CIVETTA*VIA S.ANNA/CIVETTA/PIATANA*MESSA IN SICUREZZA INCROCI DI VIA S.ANNA E DI VIA CIVETTA CON STRADA PROVINCIALE S.P. 10, REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PEDONALE IN SICUREZZA CON IL CE | 500000 | 100000 | 50000 |  |  |  | 150000 | 30% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI FAEDO VALTELLINO | 1030770280 | E17H19001790001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | STRADA COMUNALE PIANO LOC CAMPILUNGHI BORDIGHI*VIA CAMPILUNGHI*MESSA IN SICUREZZA TORNANTI IN LOC BORDIGHI TRA I COMUNI DI FAEDO VALTELLINO E ALBOSAGGIA | 350000 | 70000 | 35000 |  |  |  | 105000 | 30% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI MADESIMO | 1030770381 | J81B20000510001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA COMUNALE IN LOCALITA CA GOSSI IN COMUNE DI MADESIMO*VIA VAL FEBBRARO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE NEL NUCLEO DI VECCHIA FORMAZIONE DI CA GOSSI MEDIANTE ESECUZIONE DI TRACCIATO IN VARIANTE AL PERCOS | 590110.58 | 118022.116 | 59011.058 |  |  |  | 177033.174 | 30% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI MESE | 1030770430 | I74E20000960001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | MANUTENZIONE E CONSOLIDAMENTO STRADE COMUNALI; RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE*STRADE E MARCIAPIEDI*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SIA SU STRADE SIA SU MARCIAPIEDI | 450000 | 90000 | 45000 |  |  |  | 135000 | 30% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI MESE | 1030770430 | I74H20000720001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | MESSA IN SICUREZZA CANALE CONVOGLIO ACQUE IN PROSSIMITA' DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE; PULIZIA STRAORDINARIA PARAMASSI DI PROTEZIONE LUNGO IL VERSANTE; CONTROLLO RETI DI PROTEZIONE PARAMASSI; PULIZIA VARI ALVEI*VERSANTE A MONTE DEL COMUNE*OPERE DI CONSOLI | 100000 | 20000 | 10000 | 60000 |  |  | 90000 | 90% | 60%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI MESE | 1030770430 | I77H20001250001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE E INCROCIO STRADALE CON VIA TRIVULZIA*VIA TRIVULZIA*REALIZZAZIONE DI ROTONDA | 450000 | 90000 | 45000 |  |  |  | 135000 | 30% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA | 1030770440 | H81B19000180001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | STRADI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA BARELLA*VIA VARIE*MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI DI VIA BARELLA E VIA ROMA | 835000 | 167000 | 83500 |  |  |  | 250500 | 30% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI POGGIRIDENTI | 1030770510 | D69F18000190006 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E RISPARMIO ENERGETICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO D.G.R. N. X/7764 DEL 17.01.2018 E D.G.R. N. 5792 DEL 23/04/2018.*VIA MASONI 22*INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO E RISPARMIO ENERGETICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO | 135000 | 27000 | 13500 |  |  |  | 40500 | 30% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA | 1030770520 | E77H20001460001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | MESSA IN SICUREZZA STRADA SAZZO-BRIOTTI*STRADA SAZZO-BRIOTTI*INTERVENTI PUNTUALI PER MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SAZZO-BRIOTTI | 500000 | 100000 | 50000 |  |  |  | 150000 | 30% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO | 1030770540 | D97H20001330005 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | STRADA PER LOTTANO*STRADA PER LOTTANO*MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA PER LOTTANO | 395000 | 79000 | 39500 |  |  |  | 118500 | 30% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI ROGOLO | 1030770560 | G29J20000010001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | STRADA PROVINCIALE S.P. 30 OROBICA OCCIDENTALE*VIA NAZIONALE*MESSA IN SICUREZZA ACCESSI ALLA S.P. 30 OROBICA OCCIDENTALE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI ROTATORIA E MARCIAPIEDI | 900000 | 180000 | 90000 |  |  |  | 270000 | 30% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI SAMOLACO | 1030770570 | B36B19000630006 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | AMPLIAMENTO CENTRO SCOLASTICO DI CASENDA*VIA GIAVERE*AMPLIAMENTO CENTRO SCOLASTICO DI CASENDA | 450000 | 90000 |  |  |  |  | 90000 | 20% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI TALAMONA | 1030770630 | B91B19001050001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | MARCIAPIEDE LUNGO VIA STELVIO*VIA STELVIO*REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE | 250000 | 50000 | 25000 |  |  |  | 75000 | 30% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI TALAMONA | 1030770630 | B91B19001060001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | MARCIAPIEDE VIA ALLA PROVINCIALE*VIA ALLA PROVINCIALE*REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE | 100000 | 20000 | 10000 |  |  |  | 30000 | 30% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI TEGLIO | 1030770650 | B28E18000070006 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | INTERVENTO DI EDILIZIA SCOLASTICA PER ADEGUAMENTO AUTONOMIA SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI TEGLIO ALLA NORMATIVA SISMICA, ANTINCENDIO E DI RISPARMIO ENERGETICO*VIA ITALIA*INTERVENTO DI EDILIZIA SCOLASTICA PER ADEGUAMENTO AUTONOM | 820000 | 164000 | 82000 |  |  |  | 246000 | 30% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI TORRE DI SANTA MARIA | 1030770670 | D47H19001300001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO MURI PERICOLANTI*VIA CORTILE NUOVO*RIFACIMENTO MURI MERICOLANTI DI PERTINEZA ALLA SEDE STRADALE COMUNALE | 50000 | 10000 | 5000 |  |  |  | 15000 | 30% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI TRAONA | 1030770690 | C67H19001520001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | STRADA PROVINCIALE "VALERIANA" SP4*VIA VALERIANA*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRAA PROVINCIALE VALERIANA CON ADEGUAMENTO DEGLI ACCESSI ESISTENTI E REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE PROTETTO | 697000 | 139400 | 69700 | 418200 |  |  | 627300 | 90% | 60%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI VALDISOTTO | 1030770720 | B94H20001510001 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | FIUME ADDA*VIA LOCALITA' OSTEGLIO - S. LUCIA*INTERVENTI DI ARGINATURA E RIPROFILATURA DELLALVEO FIUME ADDA IN LOCALITA OSTEGLIO-S.LUCIA IN COMUNE DI VALDISOTTO | 950000 | 190000 | 95000 |  |  |  | 285000 | 30% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI VERVIO | 1030770760 | J47H20001180005 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI STRADE DI VERVIO - PARAPETTI STRADALI*VIA VARIE*MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI STRADE DI VERVIO - PARAPETTI STRADALI | 71600 | 14320 | 7160 |  |  |  | 21480 | 30% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA | 1030770770 | B57H19001450005 | 2. DM 08.11.2021 | 2022 | PONTE DELLE VIGNE*FRAZ. SAN BARNABA*MESSA IN SICUREZZA PONTE DELLE VIGNE: RINFORZO STRUTTURALE E IMPERMEABILIZZAZIONE | 326577.29 | 65315.458 | 32657.729 |  |  |  | 97973.187 | 30% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO | 1030770010 | G17H22000460001 | 3. DM 18.07.2022 | 2022 | LOC. VIDORTA*LOC. VIDORTA*MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA CENTRO ABITATO VALLO PARAMASSI E REGIMAZIONE ACQUE VIDORTA | 420000 | 84000 | 42000 | 203205.05 |  |  | 329205.05 | 78.38% | 48.38%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO | 1030770010 | G17H22000470001 | 3. DM 18.07.2022 | 2022 | VALLE DEI MULINI-DOSSO COMUNE*LOC. VALLE DEI MULINI-DOSSO COMUNE*REGIMAZIONE IDRAULICA E IDROGEOLOGICA VALLE DEI MULINI-DOSSO COMUNE | 300000 | 60000 | 30000 |  |  |  | 90000 | 30% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI BEMA | 1030770060 | J63H19000950001 | 3. DM 18.07.2022 | 2022 | INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEI MOVIMENTI FRANOSI A RISCHIO IDROGEOLOGICO CON LA MESSA IN SICUREZZA DEL SOVRASTANTE ABITATO DI BEMA E DELLA SOTTOSTANTE CITTA' DI MORBEGNO*VIGNA E ALTRO*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE MONTANO. CONSOLIDAMENTO CORP | 940000 | 188000 |  |  |  |  | 188000 | 20% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI CAIOLO | 1030770110 | F27H21009980001 | 3. DM 18.07.2022 | 2022 | LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA FRANA DELLA FOPPA*FOPPA*POSA DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO , PALIZZATE , GABBIONATE , PULIZIA VERSANTE | 250000 | 50000 | 25000 |  |  |  | 75000 | 30% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI CAIOLO | 1030770110 | F27H21009990001 | 3. DM 18.07.2022 | 2022 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FRANA CA? PESCI*LOC. PESCI*LAVORI DI POSA DI STRUTTURE DI CONTENIMENTO , REGIMAZIONE ACQUE , SISTEMAZIONE VERSANTE | 100000 | 20000 | 10000 |  |  |  | 30000 | 30% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI SONDALO | 1030770600 | I67H22000330001 | 3. DM 18.07.2022 | 2022 | RIPROFILATURA E REGIMAZIONE DEL TRATTO DI ALVEO DEL TORRENTE REZZALASCO A TUTELA DELLE INFRASTRUTTURE A RISCHIO, OPERA DI PRESA ACQUEDOTTO COMPRESA. | 500000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | 20% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI SONDALO | 1030770600 | I67H22000340001 | 3. DM 18.07.2022 | 2022 | REGIMAZIONE IDRAULICA E SISTEMAZIONE DISSESTO TORRENTE MIGIONDO E REZ DE LI SALVIOLI*LOCALITA' DEL FAVERO*REGIMAZIONE IDRAULICA E SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO DEL TORRENTE MIGIONDO E DEL REZ DE LI SALVIOLI A PROTEZIONE DELLA STRADA COMUNALE | 300000 | 60000 |  |  |  |  | 60000 | 20% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI APRICA | 1030770040 | J48H22000650001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA | 300000 | 60000 |  |  |  |  | 60000 | 20% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI ARDENNO | 1030770050 | I57H21010230003 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | MESSA IN SICUREZZA DI VALLI INSISTENTI SUL CENTRO ABITATO - LOTTO 1*VALLI INSISTENTI SUL CENTRO ABITATO*MESSA IN SICUREZZA DI VALLI INSISTENTI SUL CENTRO ABITATO - LOTTO 1 | 160000 | 32000 |  |  |  |  | 32000 | 20% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA | 1030770070 | G78H22000860001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA ARGINATURE OPERE DI DIFESA SPONDALI TRATTO DI VALLE REGOLEDO (RETICOLO IDRICO MINORE) | 50000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | 20% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI BUGLIO IN MONTE | 1030770100 | J12B22003650001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E DI PROTEZIONE ABITATO SOTTOSTANTE DI VILLAPINTA IN AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO (PS 267) | 30000 | 6000 |  |  |  |  | 6000 | 20% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI CASPOGGIO | 1030770130 | H45F22000900005 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA DI ACCESSO ALLA CICLABILE CASPOGGIO LANZADA - COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE DI FONDO VALLE TRATTO DA LOCALIT¿ PRESA | 481500 | 96300 |  |  |  |  | 96300 | 20% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO | 1030770150 | E61B21006020001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | COMPLETAMENTO VASP COMUNALE*LOCALITA' VARIE*COMPLETAMENTO VASP COMUNALE | 650000 | [5 empty] | 0 | 0% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI CEDRASCO | 1030770160 | F77H21011730001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE LOC. CAPRAREZZA .*CAPRAREZZA*REGIMAZIONE ACQUE ,LAVORI DI POSA OPERE DI CONSOLIDAMENTO , PULIZIA VERSANTE. | 200000 | 40000 |  |  |  |  | 40000 | 20% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI CEDRASCO | 1030770160 | F77H21011740001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE A MONTE ABITATO DI CEDRASCO*VERSATE SOPRA ABITATO DI CEDRASCO*REGIMAZIONE ACQUE, MESSA IN SICUREZZA VERSANTE, REALIZZAZIONE OPERE DI CONSOLIDAMENTO . | 270000 | 54000 |  |  |  |  | 54000 | 20% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI CERCINO | 1030770170 | G87H22000570001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN LOCALITA CIMITERO.*VIA CIMITERO*INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN LOCALITA CIMITERO. | 440000 | 88000 |  |  |  |  | 88000 | 20% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI CHIAVENNA | 1030770180 | H99H18000050001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | VERSANTE DI PIANAZZOLA*VIA VANONI*INTERVENTI SUL TERRITORIO FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO | 987000 | 197400 |  |  |  |  | 197400 | 20% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO | 1030770190 | D15F22000910001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | RIFACIMENTO PONTICELLO CICLOPEDONALE SUL TORRENTE MALLERO DI COLLEGAMENTO DEL SENTIERO RUSCA CON LA CICLABIE DEL CENTRO SPORTIVO DI VASSALINI | 200000 | [5 empty] | 0 | 0% | 0% | RINUNCIA FINANZIAMENTO
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI CINO | 1030770210 | I37H22000930001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO MEDIANTE REGIMAZIONE VALLE DEI MULINI E CHIOSO CHIGNOLO | 550000 | 110000 |  |  |  |  | 110000 | 20% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI CINO | 1030770210 | I37H22000940001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO MEDIANTE REGIMAZIONE VALLE VINZENA | 415000 | 83000 |  |  |  |  | 83000 | 20% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI DAZIO | 1030770250 | C78H22001500001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO - REALIZZAZIONE DI OPERE PASSIVE DI PROTEZIONE DELL'ABITATO DI REGOLIDO | 500000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | 20% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI FORCOLA | 1030770290 | F27H22000480001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DA CADUTA MASSI DELLA PARTE ALTA DELL'ABITATO DI SIRTA IN COMUNE DI FORCOLA | 105000 | 21000 |  |  |  |  | 21000 | 20% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI FORCOLA | 1030770290 | F27H22000490001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | INTERVENTO FINALIZZATO ALLA DIFESA DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI E DEL RETICOLO MINORE COMUNALE NELLA VALLECOLA LOC. CAMPELLI A MONTE DELL'ABITATO DI SIRTA - COMPLETAMENTO INTERVENTO FORMAZIONE DI BRIGLIA | 77000 | 15400 |  |  |  |  | 15400 | 20% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI FUSINE | 1030770300 | G37H21038120001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ABITATO DI FUSINE- PARTE OVEST*PARTE OVEST ABITATO*LAVORI DI REGIMAZIONE CANALI, MESSA IN SICUREZZA E VERSANTE | 475000 | 95000 |  |  |  |  | 95000 | 20% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI GEROLA ALTA | 1030770310 | H47H22000450001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO - INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA | 100000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 | 20% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI GROSOTTO | 1030770340 | E77H22001260001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | LOC. PUGEN LOC. CROT*LOC. PUGEN - CROT*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA PUGEN E CROT IN COMUNE DI GROSOTTO | 500000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | 20% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI GROSOTTO | 1030770340 | E79J22000850001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE G.VENZOLI*VIA ROGGIALE, 1*EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RSA G.VENZOLI | 462000 | [5 empty] | 0 | 0% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI LANZADA | 1030770360 | C95F22002540005 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | STRADA LANZADA/FRANSCIA/CAMPO MORO*MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIABILITA' STRADA LANZADA/FRANSCIA/CAMPO MORO*MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIABILITA' STRADA LANZADA/FRANSCIA/C AMPO MORO | 359000 | 71800 |  |  |  |  | 71800 | 20% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI MANTELLO | 1030770390 | D31B22000270001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO A PROTEZIONE DELLABITATO DI SORIATE, CANTONE, FERZONICO E VIA EUROPA.*VIA SORIATE, EUROPA,FERZONICO CANTONE*INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO A PROTEZIO | 750000 | 150000 |  |  |  |  | 150000 | 20% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA | 1030770400 | E48H22000590006 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | VALLE DI BUGLIO SPOSTAMENTO DEL TRACCIATO DEL CORSO D'ACQUA VALLE DI BUGLIO PER L'ALLONTANAMENTO DELL'AREA PRODUTTIVA DEL COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA | 40000 | 8000 |  |  |  |  | 8000 | 20% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA | 1030770400 | E48H22000600005 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | VALLE SOLIVA -TRATTASI DI RIPRISTINO DELL'ALVEO DELLA VALLE SOLIVA IL LUOGO DELL'ATTUALE TRACCIATO NON REGIMATO ED A TRATTI INTUBATO | 250000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | 20% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA | 1030770400 | E48H22000610005 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | VALLE CAMPACCIO E VALLE DELLE VERDERE TRATTASI DI INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA CON INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SPONDE, FORMAZIONE VASCHE, BRIGLIE, PULIZIA DELL'ALVEO | 350000 | 70000 |  |  |  |  | 70000 | 20% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI MELLO | 1030770410 | F57H22000580001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | LOC. RONDANINO*LOC. RONDANINO*MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE IN LOC. RONDANINO | 200000 | 40000 |  |  |  |  | 40000 | 20% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI MELLO | 1030770410 | F58H22000690007 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE IN LOC. CIMITERO A PROTEZIONE DELLA VIABILITA' PROVINCIALE | 600000 | 120000 |  |  |  |  | 120000 | 20% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI MELLO | 1030770410 | F58H22000700007 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE IN LOC. BUTESIN A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI MELLO | 200000 | 40000 |  |  |  |  | 40000 | 20% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI MORBEGNO | 1030770450 | H93H19001130005 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE RETICO ED OROBICO*VERSANTE RETICO ED OROBICO*MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO | 1975634.6 | 395126.92 |  |  |  |  | 395126.92 | 20% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI SERNIO | 1030770590 | I57H22000850001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | REGIMAZIONE IDRAULICA DELLA VALLE DI REFREC: RIMODULAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE BRIGLIE SELETTIVE, POTENZIAMENTO ARGINATURE LATERALI E OPERE DI SVASO PER FAVORIRE IL DEFLUSSO | 745100 | 149020 |  |  |  |  | 149020 | 20% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI SONDALO | 1030770600 | I68H22000440001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | REGIMAZIONE IDRAULICA E SISTEMAZIONE DISSESTO TORRENTE RIO A PROTEZIONE DEL SOTTOSTANTE OSPEDALE E CENTRO ABITATO | 200000 | 40000 |  |  |  |  | 40000 | 20% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI SONDRIO | 1030770610 | H77H22000090001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | SUPERFICIE COMUNALE*VERSANTI*INTERVENTI DI MANUTENZIONE TERRITORIALE DIFFUSA | 350000 | 70000 | 35000 |  |  |  | 105000 | 30% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI SPRIANA | 1030770620 | J87H22000400001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI CA' BRUNAI - VAL DI TOGNO A SEGUITO DEL DISSESTO DEL VERSANTE*VAL DI TOGNO*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI CA' BRUNAI - VAL DI TOGNO REALIZZAZIONE PARAMASSI A PROTEZIONE ABITATO PER DISSESTO VERSANTE | 350000 | 70000 |  |  |  |  | 70000 | 20% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI TALAMONA | 1030770630 | B97H22001060007 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | MESSA IN SICUREZZA VERSANTI E REGIMAZIONE IDRAULICA: VIA DI FUGA CIVO - ORTESIDA | 650000 | 130000 |  |  |  |  | 130000 | 20% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI TARTANO | 1030770640 | C18H22001040001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | CONSOLIDAMENTO MURI DI SOSTEGNO A VALLE E A MONTE STRADA PER AUMENTO DEL LIVELLO DI RESILIENZA DA RISCHIO FRANA. MANUTENZIONE MANTO STRADALE DISSESTATO(STERRATO) | 850000 | 170000 |  |  |  |  | 170000 | 20% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI TARTANO | 1030770640 | C18H22001050001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | MESSA IN SICUREZZA VERSANTE FRANOSO MEDIANTE DISGAGGIO E DEMOLIZIONE DI MASSO PERICOLANTE IN LOC. BORMINI | 150000 | 30000 | 15000 |  |  |  | 45000 | 30% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI TEGLIO | 1030770650 | B27H22000380001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | 138-OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE RETICO COMUNALE LOC.TRESENDA/BOALZO*VIA BOALZO*138-OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE RETICO COMUNALE LOC.TRESENDA/BOALZO | 180000 | 36000 |  |  |  |  | 36000 | 20% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI TORRE DI SANTA MARIA | 1030770670 | D47H22000210001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA DELLA POSTA  VIA RISORGIMENTO : CONSOLIDAMENTO VERSANTE 2 LOTTO*VIA RISORGIMENTO*CONSOLIDAMENTO VERSANTE (CLASSE DI FATTIBILITA' GEOLOGICA 4 GRAVI LIMINTAZIONI ALTA PERICOLISITA'/VULNERABILITA') A VALLE DELLA STRADA VI | 925000 | 185000 |  |  |  |  | 185000 | 20% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI TOVO DI SANT'AGATA | 1030770680 | E58H22000470005 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | MESSA IN SICUREZZA VALLE MAURINA INTERVENTI DI RISAGOMATURA E PULIZIA DELL'ALVEO | 200000 | 40000 |  |  |  |  | 40000 | 20% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI TOVO DI SANT'AGATA | 1030770680 | E58H22000480005 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | MESSA IN SICUREZZA VALLE ROVINACCIO | 300000 | 60000 |  |  |  |  | 60000 | 20% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI TRAONA | 1030770690 | C65F22000130001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | TORRENTE VALLONE*TORRENTE VALLONE*INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO OPERE ESISTENTI (ARGINI), SVASI E PULIZIA ALVEO DEL TORRENTE VALLONE DI TRAONA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO | 300000 | 60000 | 30000 |  |  |  | 90000 | 30% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI TRESIVIO | 1030770700 | F77H22001010005 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | MESSA IN SICUREZZA DI VIABILIT¿, IN PARTE GI¿ COMPROMESSA, E DEL RELATIVO VERSANTE A FORTE RISCHIO IDROGEOLOGICO. | 231300 | 46260 | 23130 |  |  |  | 69390 | 30% | 0%
LOMBARDIA | SONDRIO | COMUNE DI VAL MASINO | 1030770740 | H28H22000540001 | 5. DM 19.05.2023 | 2023 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO - REGIMAZIONE DEL TORRENTE DUINO NEL TRATTO CHE DALLA VALLE DI PREDAROSSA RAGGIUNGE LA LOCALITA' SASSO BISOLO | 300000 | 60000 |  |  |  |  | 60000 | 20% | 0%